## Sheet1
NotificationStatus | ExecutionStatus | RfiNumber | RfiSubcontract | IssueDate | InspectionDate | StartTime | RfiSqmsCloseOutDate | ITPType | ITPItems | QCForms | MainDiscipline | ProjectLocation | Area | ManualScopesWarning | Description | Scopes | ScopeTypes | GroupedScopes | RfiUpload
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200574 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-04-04 21:47 | 2025-04-08 11:00 | 11:00 | 2025-04-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Yes | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02), Área HRSG (20UBA05) y Área Turbina de Gas. | 20SMM10AE014M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE015M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE002M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE005M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE007M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE016M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE017M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE018M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE019M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE020M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE021M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE022M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE023M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE026M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE027M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE028M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMMGH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMM10AE003M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SMA10AEGH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task, Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200086 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 16:23 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CYQ-11-01-I-A0 (TG11 - DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO) | 20CYG10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200105 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:32 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SCB-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AIRE DE SERVICIOS) | 20SCB10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200104 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 20:44 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKA-10-01-E-A0 (TV - GENERADOR (10MKA01)) | 10MKY92, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200102 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 17:37 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAA-10-02-M-A0 (TV - VÁLVULAS PRINCIPALES) | 10MAC00, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAB00, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAA00, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200472 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 15:09 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBH-11-03-M-A0 (TG11 - AIRE DE REFRIGERACIÓN) | 11MBH05, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBH05, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200471 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 14:52 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBH-11-02-M-A0 (TG11 - AIRE DE REFRIGERACIÓN OPTIMIZADO) | 11MBH06, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBH04, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBH06, 70215-CON-INS-22, 3.6,11QFF11, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200477 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 15:45 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBN-11-01-M-A0 (TG11 - SUMINISTRO DE FUEL LÍQUIDO) | 11MBN12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBN11 / 11MBN13, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBN12, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBN11, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200484 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 17:02 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBR-11-01-M-A0 (TG11 - ESCAPE DE GASES) | 11MBR01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBR01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200488 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 17:17 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBV-11-01-M-A0 (TG11 - ACEITE DE LUBRICACIÓN Y LEVANTAMIENTO) | 11MKV01 / 11MKV02 / 11MKW31, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBV03, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBV01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKV01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200481 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 16:32 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBP-11-01-M-A0 (TG11 - SUMINISTRO DE FUEL GAS) | 11MBP02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBP01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBP02, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200495 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 20:57 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKA-11-01-E-A0 (TG11 - GENERADOR (11MKA01)) | 11MKA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKY92, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200497 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:07 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKC-11-01-E-A0 (TG11 - EXCITACIÓN (11MKC01)) | 11MKC01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11BAW11 / 21BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MKC01 / 11MKY92, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200572 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-04-04 21:19 | 2025-04-07 10:00 | 10:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área de Turbina de Vapor y 20UBA02. | 10MAW01AN101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAW01AN102-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200573 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-04-04 21:26 | 2025-04-07 11:00 | 11:00 | 2025-04-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área de Turbina de Vapor y 20UBA02. | 10MKA01AH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200498 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:10 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKG-10-02-M-A0 (TV - REFRIGERACIÓN DEL GENERADOR (H2 Y CO2)) | 10MKG06 / 10MKG07, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MKG07 / 10MKG08, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MKG04 / 10MKG06, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200494 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 20:41 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBY-11-01-M-A0 (TG11 - PROTECCIONES DEL GENERADOR) | 11MBY92 / 11MBY93, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBY11 / 11MBY91, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MBY91 / 11MKC01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10CHA00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAY10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MKY92, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MKE01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBY93, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBY92, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBY91, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11BAW11 / 11PGG01, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MKC01 / 10MKY92, 70215-CON-INS-22, 3.6,10BAW11 / 10CHA00, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200499 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:13 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKG-11-01-M-A0 (TG11 - REFRIGERACIÓN DEL GENERADOR (H2 Y CO2)) | 11MKG06 / 11MKG07, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKG04 / 11MKG06 /11MKG07, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200571 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-04-04 21:03 | 2025-04-05 09:00 | 09:00 | 2025-04-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Yes | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área de Planta de Tratamiento de Aguas y Área de Gasóleo. | 20BRA11GW007-1021-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW007-1021-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW007-1021-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW007-1021-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200570 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-04-04 20:52 | 2025-04-05 10:00 | 10:00 | 2025-04-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Yes | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Planta de Tratamiento de Aguas. | 21EGA42AP001M01-1001-2-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA41AP001M01-1001-1-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA41AP001M01-1001-2-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200569 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-04-04 18:48 | 2025-04-05 10:00 | 10:00 | 2025-04-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Yes | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Planta de Tratamiento de Agua, Edificio de Control y Área HRSG. | 20CYA10GM006-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM004-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CYA10GM001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task, Manual | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200125 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 15:06 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL GHB-20-02-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE SERVICIOS) | 21BFB02GS001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11GHB76AA092_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11GHB76AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB20AA083_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB20AA082_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB20AA083_-5001A, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB20AA881_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB20CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB20CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB38AA082_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB39AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200557 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 18:39 | 2025-03-12 09:00 | 09:00 | 2025-04-04 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área de Planta de Tratamiento de Aguas y Área de Gasóleo. | 20EGU60GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20EGU60GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC30CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC51AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC52AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC60CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC21AP001M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC21AP001M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC22AP001M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC22AP001M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGC60CF002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20EGU60GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200556 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 18:27 | 2025-03-12 15:00 | 15:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Planta de Tratamiento de Agua y Área de Gasóleo. | 21EGA50CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA41AP001M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA41AP001M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA42AP001M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA42AP001M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200555 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 18:05 | 2025-03-12 15:00 | 15:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia a Cables, Ubicado en Área de Planta de Tratamiento de Agua. | 21EGA11AP001M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA11AP001M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA12AP001M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA12AP001M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA10AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200437 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 21:00 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GMC-20-01-M-A0 (DRENAJES PLUVIALES) | 20GMC31/32, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GMC30/40, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GMC10/20, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200438 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 21:30 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GNK-20-01-M-A0 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES) | 20GNN10/20, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GNK, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GNK21/22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GHN10 20GNK10/11/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GNY00, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GNN, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GNN10/11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GNK41/42, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GNK30/31/32, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GNK10/11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GNK01/02, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200439 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 21:53 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GQA-20-01-M-A0 (DRENAJES SANITARIOS) | 20GQA70/80, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GQA50/60, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GQA30/40, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHD10 / 20GQA10/20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GQA/72 / 20GRB10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GQA51/52, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GQA10/11/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200451 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 21:37 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LB0-20-01-M-A0 (VAPOR DE ALTA PRESIÓN) | 21LBA11/12/13/14/16, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LBA13/14/16 / 21MAN20, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBA11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LBA80, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200452 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 22:20 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LB0-20-02-M-A0 (VAPOR DE MEDIA PRESIÓN) | 21LBB11/12/13/14/26, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LBC15 / 20LBH10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LBB12, 70215-CON-INS-22, 3.6,21MAN30, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBC20, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBB26, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBB14, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBB13, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBB11, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBB10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBH20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBH10/11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBC11/12/13/14, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBC10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LBI80, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LBC80, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LBB80/85, 70215-CON-INS-22, 3.6,10LBC20 / 11LAI80, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200455 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 15:46 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LCM-20-01-M-A0 (TANQUE DE DRENAJES ATMOSFÉRICOS) | 21LCQ11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LCQ11/20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCM51, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCM30, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCM01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAN20, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200454 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 14:46 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LCA-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE CONDENSADO) | 20LCB12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LCB11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MAC10 / 10LCA10/11/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LCE43/53, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCE20/30/40, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCE17, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCB12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCB11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCA20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCA15, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCA12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCA11, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAC10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200460 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 18:17 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAG-20-01-M-A0 (AEROCONDENSADOR) | 20MAG15, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAG14, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAG13, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAG12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAG11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAG10 / 20LCA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAG15, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAG14, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAG13, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAG12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAG11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAG10, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200463 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 20:55 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAL-10-01-M-A0 (TV - DRENAJES) | 20MAM30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAL09/10/17, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAM30, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAL17, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAL10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAL09, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200464 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 21:03 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAV-10-01-M-A0 (TV - ACEITE DE LUBRICACIÓN Y LEVANTAMIENTO) | 10MKV01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MAV31, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MAV21, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MAV00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10BWR00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MKV01, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAV00, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200468 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 14:17 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBA-11-01-I-A0 (TG11 - INSTRUMENTACIÓN) | 11MBA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBR01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBA11, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200467 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 22:00 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAY-10-01-E-A0 (TV - PROTECCIONES DEL GENERADOR) | 10CHB00 / 21BAC01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MAY11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MAY92, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BAY10, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BMA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BJA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAY10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MKC01 / 11MKE01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11CHA00 / 11CHB00 / 11CKC00, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MKC01 / 11BAW11, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAY92, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAY91, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAY11, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAA10 / 10MAD01, 70215-CON-INS-22, 3.6,10CHB00, 70215-CON-INS-22, 3.6,10CHA00, 70215-CON-INS-22, 3.6,10BMA00 / 10BWR00, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200469 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 14:20 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBH-11-01-M-A0 (TG11 - AIRE DE SELLOS) | 11MBH01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBH01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200461 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 18:27 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAJ-20-01-M-A0 (SISTEMA DE VACÍO) | 20MAJ20/21/22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAJ20 / 20MAJ21 / 20MAJ22, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAJ11 / 20MAJ12 / 20MAJ14 / 20MAJ15, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200391 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 14:27 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CVA-20-01-I-A1 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR BT)) | 20CJA70, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CJA40 / 20SGY40, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LCM51/52, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CYW02/06, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA70, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA60, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA50, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA40/41, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA30, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ03/04, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200395 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 16:03 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CVA-20-01-I-A6 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR GVRC)) | 21CJA20, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HNE30 / 20BFA21 / 20PGB52, 70215-CON-INS-22, 3.6,21CJA20, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200394 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 15:11 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CVA-20-01-I-A5 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR COMPRESORES)) | 20CJA50, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11/21, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJU50, 70215-CON-INS-22, 3.6,21EKH11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6,21QFA01 / 40CAA01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200441 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 14:48 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES HA0-11-02-M-A0 (GVRC11 - MEDIA PRESIÓN (ECO, EVAP, SOBRECALENTADOR Y RECALENTADOR)) | 11LBI80, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11LAF80 / 11LAI80, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HAD20/29 / 11HAN20, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11LBI80/85, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LAF80 / 11LAI80, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAN20, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAJ10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAH20, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAD20/29, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAC20, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200448 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 20:40 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES HNA-11-01-M-A0 (GVRC11 - LADO GAS) | 11BRQ01 / 11HNE30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HNA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HNE30, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200446 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 20:17 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES HA0-11-03-M-A0 (GVRC11 - BAJA PRESIÓN (PRECALENTADOR, EVAP Y SOBRECALENTADOR)) | 11LCA80, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11LBL80, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HAD30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LCA14, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCA13, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LCA80/85, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LBY80/85 / 11LBY80, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAH30, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAD30, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAC30/32/33, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200447 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 20:29 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES HAN-11-01-M-A0 (GVRC11 - DRENAJES Y PURGAS) | 11HAN10 / 21LCQ36, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HAD35/36, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HAD25/26, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HAD15/16, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LCQ40, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LCQ20, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LCQ10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HHA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAN20, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAD10, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAD35/36, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAD25/26, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAD15/16, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200449 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 21:22 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LAB-21-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE ALIMENTACIÓN) | 21LAF20/21, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LAB21/22 / 21LAB41/42, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LAE20/21, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LAF20/21 / 21MAN20, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAF10, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAE21/22, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAB50, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAB41/42, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAB21/22, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAB11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LAB80, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200440 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 22:06 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES HA0-11-01-M-A0 (GVRC11 - ALTA PRESIÓN (ECO, EVAP Y SOBRECALENTADOR)) | 11LAB/LAE/LBA80, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HAD10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11LAB/LAE/LBA80, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAH13, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAH12, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAH11, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAC10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200450 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 21:29 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LAC-21-01-M-A0 (BOMBAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN) | 21LAV11/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LAC12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LAC11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21LAV11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAC12, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LAC11, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200399 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 16:56 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES EKD-20-01-M-A0 (ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA) | 21EKU20/50, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21EKU20/21/22/50, 70215-CON-INS-22, 3.6,21EKR11/12/30, 70215-CON-INS-22, 3.6,21EKE11/12/30 / 21EKF13, 70215-CON-INS-22, 3.6,21EKA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20EKU50, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200422 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-21 15:40 | 2025-02-22 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GAA-20-01-M-A0 (SUMINISTRO DE AGUA BRUTA) | 20GAF04/10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GAF04/10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200424 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-21 16:49 | 2025-02-22 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GCB-20-01-M-A0 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS (incluye PLC)) | 20CCB90/91/92, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CCB81/82, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CCB71/72, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CCB61/62, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CCB51/52, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CCB41/42/45, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CCB21/22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CJA41, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCY00, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCB81/82, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCB71/72, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCB61/62, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCB40/41/45, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCB21/22, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ03/04, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200428 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-21 20:30 | 2025-02-22 08:00 | 08:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GCN-20-01-M-A0 (DOSIFICACIÓN QUÍMICA EN PTA) | 20GCN10/20/40, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GNN20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GNN10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCN80, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCN70, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCN60, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCN50, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCN40, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCN20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCN10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200401 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 17:48 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-04-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES EKG-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE FUEL GAS) | 21EKE10 / 21EKG40, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21EKH12, 70215-CON-INS-22, 3.6,21EKH11, 70215-CON-INS-22, 3.6,21EKG40, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBP01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200436 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 20:28 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 | 2025-04-02 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GMB-20-01-M-A0 (DRENAJES QUÍMICOS) | 20GMB10/11/12 / 21GMB11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GMB20/21/22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GMB40/41/42, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GMB50/51/52, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21MBH06, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GMB50/60, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GMB30/40, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GMB20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GMB10 / 21GMB11, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200552 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 16:28 | 2025-03-12 10:00 | 10:00 | 2025-03-29 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Fixed | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en área Edificio Eléctrico Principal (20UBA03),Sala de Control, Control Packge, HRSG, PTA, Aerocondensador y BOP (20UBA06) y Área de Compresores de Gas y ERM (20UBA07). | 20CYA01GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA01GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA01GH003-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA02GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA03GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA04GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA05GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA07GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA08GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA12GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM003-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP06GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM004-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM005-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11CYA10GM002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM007-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11CYA10GM001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA06GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM006-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM007-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM003-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM004-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYA10GM005-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CYA10GM001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11CYA10GM001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11CYA10GM002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task, Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200554 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 17:52 | 2025-03-12 12:00 | 12:00 | 2025-03-29 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Exteriores. | 20CYC01GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200500 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:16 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKW-10-02-M-A0 (TV - ACEITE DE SELLOS) | 10MKW31/32 / 10BWR00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MKW20, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MKW07 / 10MKW10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200507 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:57 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QEE-11-01-M-A0 (TG11-AIRE DE PURGA) | 11QEE02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11QEE02 / 11QEE10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200504 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:51 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QCB-21-01-M-A0 (DOSIFICACIÓN DE AMONIACO) | 20QCB10 / 20QU_00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20QCB10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200501 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:21 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKW-11-01-M-A0 (TG11 - ACEITE DE SELLOS) | 11MKW31 / 11MKW32, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKW20, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKW10 / 11MKW70, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200503 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:41 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES PGB-21-01-M-A0 (CIRCUITO CERRADO DE REFRIGERACIÓN TG) | 21PGC03, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGC02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGB10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGB34 / 21PGB36 / 21PGB50, 70215-CON-INS-22, 3.6,21PGC02 / 21PGC03, 70215-CON-INS-22, 3.6,21PGB10, 70215-CON-INS-22, 3.6,21PGB01 / 21PGB02 / 21PGB03, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200502 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:28 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES PGB-20-01-M-A0 (CIRCUITO CERRADO DE REFRIGERACIÓN TV Y AUXILIARES) | 20PGC03, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20PGC02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20PGB10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGB10 / 21PGB20, 70215-CON-INS-22, 3.6,21PGB02 / 21PGB03, 70215-CON-INS-22, 3.6,20PGC02 / 20PGC03, 70215-CON-INS-22, 3.6,20PGB10 / 20PGB20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20PGB01 /20PGB02 / 20PGB03, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200099 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 18:17 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GKB-20-01-M-A0 (ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE) | 20GKB10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200101 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 22:33 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LB0-20-03-M-A0 (VAPOR DE BAJA PRESIÓN) | 20LBD17, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBD10, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBD11/13, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBD14, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBD15, 70215-CON-INS-22, 3.6,21LBD18, 70215-CON-INS-22, 3.6,21MAN40, 70215-CON-INS-22, 3.6,21MAP10, 70215-CON-INS-22, 3.6,21MAP20, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200084 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-14 17:08 | 2025-02-14 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CJK-10-01-I-A0 (TV - SISTEMA DE CONTROL) | 10MAY11, 70215-CON-INS-22, 3.6,10CHA00 / 20BJA01 / 40CAA01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200527 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:45 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UCA-40-01-C-A0 (EDIFICIO DE CONTROL) | 20BRA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CJA12 / 20SAU02, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA11, 70215-CON-INS-22, 3.6,10CKC00, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200473 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 15:16 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBJ-11-01-E-A0 (TG11 - CONVERTIDOR DE FRECUENCIA) | 11MKE01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKE01 / 20BBA21, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200475 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 15:26 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBL-11-01-M-A0 (TG11 - ADMISIÓN DE AIRE) | 11MBL01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBL01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200485 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 17:05 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBU-11-01-M-A0 (TG11 - INYECCIÓN DE AGUA) | 11MBU04, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBU04, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200512 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 14:52 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QUL-21-01-M-A0 (SISTEMA DE MUESTREO) | 20QUA40 / 20QUA50 / 21QUA30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20QU_00 / 21QUA00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21QUA00, 70215-CON-INS-22, 3.6,20QUY00, 70215-CON-INS-22, 3.6,20QUA50, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200508 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:59 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QEF-11-01-M-A0 (TG11 - REFRIGERACIÓN DE CARCASA) | 11QEF13, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11QEF13, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200511 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 14:42 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QUH-21-01-M-A0 (CONTROL DE EMISIONES (CEMS)) | 11MBR01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11HNE30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBR01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HNE30, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200509 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 22:05 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QFA-20-01-M-A0 (AIRE DE INSTRUMENTOS Y NITRÓGENO PARA COMPRESORES) | 21QFA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21QFA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20QFA52, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200514 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:10 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SCA-20-01-M-A0 (GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO) | 20SCA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20SCA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20QFA10 / 20SCA30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20QFA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20SCA11 / 20SCA12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20SCA20 / 20SCA40, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200510 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 14:16 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QFB-20-01-M-A1 (DISTRIBUCIÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS - PARCIAL PTA) | 20QFB10 / 20QUA30, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF51 / 20GCF52, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF21 / 20GCF22, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCB70 / 20GCB90, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200103 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 21:07 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAW-10-01-M-A0 (TV - VAPOR DE SELLOS) | 20MAW20/20MAW21, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200380 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-14 16:50 | 2025-02-14 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CJA-20-01-I-A0 (SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO) | 20CJA10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CJA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CJA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20CJU50, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LCB11/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BAC01 / 40CAA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CYG10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJU50, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BJA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA12, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200386 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-14 18:28 | 2025-02-14 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CJP-11-01-I-A0 (TG11 - SISTEMA DE CONTROL) | 11MBY93, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10CKA00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,40CAA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJD00, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,10CKC00, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200403 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 18:03 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES EKH-20-02-M-A0 (COMPRESOR DE GAS 2) | 21EKH12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21EKH11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21EKH12, 70215-CON-INS-22, 3.6,21EKH11, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200397 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 16:26 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES EGC-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE FUEL LÍQUIDO) | 21EGC51/52, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200396 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 16:18 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CYA-20-01-I-A0 (TELEFONÍA (VOZ Y DATOS)) | 11CYA10 / 20CYA02/03/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200402 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 17:50 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES EKH-20-01-M-A0 (COMPRESOR DE GAS 1) | 21EKH11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200489 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 17:34 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBX-11-01-M-A0 (TG11 - ACEITE DE CONTROL) | 11PGG01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MBX01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BMA01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200513 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 14:54 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SAE-11-01-M-A0 (TG11 - CERRAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN) | 11MBA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200517 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:38 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SGA-20-01-M-A0 (BOMBAS CONTRA INCENDIOS) | 20SGA10, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200516 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:37 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SGA-11-01-M-A0 (TG11 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS) | 11SGA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200466 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 21:15 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAX-10-01-M-A0 (TV - ACEITE DE CONTROL) | 10MAY02/10MAY05, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200474 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 15:18 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBK-11-01-M-A0 (TG11 - TORNAFLECHA) | 10MBK11 / 11MBK11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200525 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:18 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UBA-20-05-C-A0 (CONTENEDOR ELÉCTRICO AEROCONDENSADOR (20UBA06)) | 20BRA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200526 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:28 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UBA-20-06-C-A0 (CONTENEDOR ELÉCTRICO COMPRESORES DE GAS (20UBA07)) | 20BRA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200496 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:00 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MKC-10-03-E-A0 (TV - EXCITACIÓN (10MKC01)) | 10MKC01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MKY92 / 20BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200519 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:57 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SMM-20-01-M-A0 (GRÚAS Y POLIPASTOS) | 20SMM10, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200523 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:08 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UBA-20-03-C-A0 (CONTENEDOR ELECTRICO DE BATERÍAS, DC Y UPS (20UBA03/04)) | 10BWR00 / 20BLS03 / 20BLS04, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200506 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:55 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QCD-21-01-M-A0 (DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN) | 20QCD10 / 20QCD20, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200524 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:15 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UBA-20-04-C-A0 (CONTENEDOR ELÉCTRICO CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR (20UBA05)) | 20BRA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200528 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:59 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UGT-40-01-C-A0 (EDIFICIO DE PTA, SALA ELÉCTRICA PTA Y LABORATORIO) | 20SAU03 / 20STG10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200085 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 16:10 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 | 2025-03-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CVA-20-02-I-A0 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR BT)) | 20UAC03/04, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200156 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 21:06 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL STG-20-01-M-A0 (EQUIPOS DE LABORATORIO) | 20STG10GH001-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20STG10GH001-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200155 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 21:04 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MKC-10-03-E-A0 (TV - EXCITACIÓN (10MKC01)) | 10MKC01GS100-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GS100-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200154 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 20:55 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MAW-10-02-M-A0 (TV - CONDESADOR DE VAPOR DE SELLOS) | 10MAW01CP111_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200153 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 20:54 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MAA-10-02-M-A0 (TV - VÁLVULAS PRINCIPALES) | 10MAA00AA201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00AA201_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00AA201_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00AA101_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00AA101_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00AA201_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00AA101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00CP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00AA101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00AA201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00AA201_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00AA201_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00AA101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC00AA201_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC00AA201_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC00AA201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200152 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 20:48 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL GMA-20-01-M-A0 (DRENAJES ACEITOSOS) | 20GMA20GH010_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMA20CL233_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMA10CL233_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200151 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 20:34 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL EGC-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE FUEL LÍQUIDO) | 20EGU60GH001-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EGU60GH001-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EGY01GF001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EGY01GA501_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EGY01GE501_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC20CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC20CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC20CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC21AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC21AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC21AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC21CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC21CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC22AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC22AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC22AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC22CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC22CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC30AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC30CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC30CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC30CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC30AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC50CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC51CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC50CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC52CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC50CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC60CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC60CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC60CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC60AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200149 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 20:11 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL EGA-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE FUEL LÍQUIDO DESDE DUCTO) | 21EGA10CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA10CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA10CP003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA10AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA11CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA12CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA30AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA30AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200150 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 20:17 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL EGA-20-02-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE FUEL LÍQUIDO DESDE DESCARGADERAS) | 21EGA41CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA42CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA40CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA40CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA40CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA50CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EGA50AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA50CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA50CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA50CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGA50AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200148 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 18:37 | 2025-03-12 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL CJK-10-01-I-A0 (TV - SISTEMA DE CONTROL) | 20BJA01GS004B-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200553 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-11 17:44 | 2025-03-12 11:00 | 11:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Yes | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Áreas Exteriores, Turbina de Vapor. | 20CYP09GH007-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09GH009-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09GH003-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09GH010-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09GH006-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU103-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU101-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CYP09CU101-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU105-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU102-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU107-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU106-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU104-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU108-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CYP09CU109-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Manual | False | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200548 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-07 21:50 | 2025-03-08 10:00 | 10:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento a Cable de BT, Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02, 20UBA03). | 10MAV00AH101-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AN601-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AN602-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP101-M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP101-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV31AH101-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV31AH102-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP401-M01-1051-1+, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP401-M01-1051-1-, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV21AP101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV21AP102-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV31BU201-1031-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV31BU201-1031-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200549 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-07 21:54 | 2025-03-07 11:00 | 11:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento a Cables de Baja Tensión, Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 10MAY02AP101-M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY02AP102-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY02AP102-M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY05AP101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY02AP101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200362 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:00 | 2025-02-13 13:00 | 13:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFB-21-01-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (21BFB01/02)) | 21BFB01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BFB02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BFB02, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BFB01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200364-A | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:22 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFJ-20-01-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (20BFJ01/02)) | 20BFJ01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ03 / 20BFJ04, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200359 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 21:34 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFA-20-02-E-A0 (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (20BFA11/21)) | 20BFA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFA21, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFA11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFA21, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200352 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 17:55 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAY-21-01-E-A0 (TRANSFORMADOR GTG PANELES DE PROTECCIONES Y MEDIDA) | 20BAY10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11MKC01 / 11MKY92, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAT01, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAY10, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BBT01 / 21BBW01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200358 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 21:26 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFA-20-01-E-A0 (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (20BFA01/02)) | 20BFA02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFA01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFA02, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200371 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:02 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BMA-20-01-E-A0 (TABLERO BT DE ESENCIALES (20BMA01)) | 10BMA00, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10BMA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BMA01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200356-A | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 21:16 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BBT-20-01-E-A0 (TRANSFORMADOR AUXILIAR (20BBT01)) | 20BBW01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBT01 / 20BBW01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200373 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:19 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BNA-20-01-E-A0 (ALUMBRADO ESENCIAL (20BNA01)) | 20BNA01 / 20BNT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BNA01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200357 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 21:19 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BBT-21-01-E-A0 (TRANSFORMADOR AUXILIAR (21BBT01)) | 21BBW01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BBT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BBT01 / 21BBW01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200369 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 16:31 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BJA-20-01-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (20BJA01)) | 20BJA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BJA01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200375 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:44 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BRU-20-01-E-A0 (INVERSOR CA/CD (20BRU11/12)) | 20BRR01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRU11/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRU11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200361 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 21:47 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFA-20-03-E-A0 (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (20BFA12/22)) | 20BFA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFA22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFA12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFA22, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200355-A | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 21:12 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BBA-20-01-E-A0 (TABLERO DE MEDIA TENSIÓN (20BBA11/21)) | 20BBA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BAY10 / 20BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAC01 / 21BAY10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200365 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:31 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFJ-20-02-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (20BFJ03/04)) | 20BFJ03, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ04, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ03, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ04, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200370 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 16:50 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BLA-20-01-E-A0 (ALUMBRADO EXTERIOR Y TOMAS DE CORRIENTE (20BLA01)) | 20BLA01GS001_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BLA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BLS04/05/06, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BLS01/02/03/04/05/06, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BLT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BLT10/20/30/40/50/70 / 21QFA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200367 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:54 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFT-20-02-E-A0 (TRANSFORMADOR MT / BT (20BFT11/21)) | 20BFT11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFT21, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFT11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFT21, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200366 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:49 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFT-20-01-E-A0 (TRANSFORMADOR MT / BT (20BFT01/02)) | 20BFT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFT02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFT01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFT02, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200363 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:04 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFJ-11-01-E-A0 (TG11 - CCM BAJA TENSIÓN (11BFJ01)) | 11BFJ01, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200368 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:59 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFT-20-03-E-A0 (TRANSFORMADOR MT / BT (20BFT12/22)) | 20BFT12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFT22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFT12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFT22, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200377 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:52 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BTM-20-01-E-A0 (BATERÍAS Y CARGADORES (20BTM11/12)) | 20BTM12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BTM11 / 20BTB01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BTM11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BTM12, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200374 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:23 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BRA-20-01-E-A0 (SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CA (20BRA11/12)) | 20BRA11-1031, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA11, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BRA12, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200372 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:15 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BMC-11-01-E-A0 (TG11 - CCM BAJA TENSIÓN (11BMC01)) | 11BMC01, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200378 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:54 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BUB-20-01-E-A0 (DISTRIBUCIÓN CD (20BUB11/12)) | 20BUB11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BUB12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BUB11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200376 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 17:47 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-03-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BTM-11-01-E-A0 (TG11 - TABLEROS DE CD 125 VCC (11BTM03)) | 11BTM02\00-1031, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200136 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 21:53 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LB0-20-03-M-A0 (VAPOR DE BAJA PRESIÓN) | 21LBD10CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CP002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CP002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CP003A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CP003B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT302A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT302B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT302C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD11AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD11CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD11CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD11AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD12AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD12CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD12CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD12AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD13CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD13CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD13AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD14CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD14CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD14AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD15CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD15CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD15AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD18AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD18CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD18CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD18AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN40AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN40AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN40AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200139 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 15:24 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LCM-20-01-M-A0 (TANQUE DE DRENAJES ATMOSFÉRICOS) | 11HAN20CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT302A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM30CT302B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM51CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM52CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ12CP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ11CP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ20AA081-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200135 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 21:28 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LB0-20-02-M-A0 (VAPOR DE MEDIA PRESIÓN) | 10LBC20AA798_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10LBC20AA798_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10LBC20AA101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10LBC20AA101_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBB80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBB80CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBB80CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBC80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC11CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC11CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC11AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC12AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC12CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC12CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC13AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC13AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC13CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC13CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC14AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC14AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC14CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC14CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC15AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH10AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH11CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH11CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH20CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CP002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CP002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CP002C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT302A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT302B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT302C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB11CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB12AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB12AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB12CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB13CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB13CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB13AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB13AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB13CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB13CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB14AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB14AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB14CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB26AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB26AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB26CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CT001C_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN30AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN30AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN30AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200138 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 22:08 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LCA-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE CONDENSADO) | 10MAC10AA101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10AA101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10AA101_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH10AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH10AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH10AA082_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CT411-_5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CT412_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CT411_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CT412_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA13CT411_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA13CT412_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA14CT412_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA14CT411_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA15CT412_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA15CT411_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20AA881_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB11GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB11AP001M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB11AP001M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB11GH003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB12GH003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB12AP001M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE17AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE17AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM53AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW28AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW28AA082_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW28AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN30AA082_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN30AA083_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN30AA082_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN30AA083_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN40AA082_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN40AA083_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN40AA083_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN40AA082_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200134 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 21:01 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LB0-20-01-M-A0 (VAPOR DE ALTA PRESIÓN) | 11LBA80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CP003B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CP003A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CP003C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT002C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT302B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT302A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT302C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA11AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA11AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA11CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA12CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA12AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA12AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA12CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA13AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA13AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA13CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA14CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA14CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA14AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA14AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA14CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA14CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA16AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA16AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA16CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN20AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN20AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN20AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200132 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 20:39 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LAB-21-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE ALIMENTACIÓN) | 21LAB12CT311_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB11CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB21CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB21AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB22AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB22CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB22CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41AA881_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB42AA881_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB42CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB42CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB42AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE20AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE20AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE20AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE21CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE21AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE21CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF20AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF20AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF20AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF21CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF21AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF21CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN20AA082_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN20AA082_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN20AA083_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAN20AA083_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200131 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 16:30 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL HAN-11-01-M-A0 (GVRC11 - DRENAJES Y PURGAS) | 11HAN20CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10AA481_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10CL002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT009_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT015_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT016_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT022_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT023_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT024_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT033_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT034_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT035_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT036_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT040_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT041_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT042_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ20CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ40CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ40CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200129 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 16:09 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL HA0-11-02-M-A0 (GVRC11 - MEDIA PRESIÓN (ECO, EVAP, SOBRECALENTADOR Y RECALENTADOR)) | 11HAC20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD20CL506_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD20CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD29AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH20CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH20CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10CT007_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80AA181_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80AA191_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI85AA591_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200540 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 18:35 | 2025-03-05 10:00 | 10:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de par de apriete de Conexión de Cable; Media Tensión Ubicado en Área de Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 21LAC11AP001-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC11AP001-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC11AP001-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC11AP001-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC11AP001-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC11AP001-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC12AP001-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC12AP001-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC12AP001-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC12AP001-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC12AP001-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21LAC12AP001-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200130 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 16:18 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL HA0-11-03-M-A0 (GVRC11 - BAJA PRESIÓN (PRECALENTADOR, EVAP Y SOBRECALENTADOR)) | 11HAD30CL002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD30CL506_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH30AA491_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY80AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80AA191_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80AA092_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA85AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA85AA191 _5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA10CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA10CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA10CL001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA10CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200137 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 21:59 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LBG-20-01-M-A0 (VAPOR AUXILIAR) | 20LBG10CT004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10AA081-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT304_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT303_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG11AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG11CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG11CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG11AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG12AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG12CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG12CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG12AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG17AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG17CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG17CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG17AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG20AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG20AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200124 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 14:58 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL BFA-20-01-E-A0 (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (20BFA01/02)) | 20BFA02-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS008_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS012_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA21-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA21-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200541 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 20:20 | 2025-03-05 10:00 | 10:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de par de apriete de Conexión de Cable, Media Tensión Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 20LCB11AP001M01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20LCB11AP001M01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20LCB11AP001M01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20LCB12AP001-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20LCB12AP001-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20LCB12AP001-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200128 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 16:01 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL HA0-11-01-M-A0 (GVRC11 - ALTA PRESIÓN (ECO, EVAP Y SOBRECALENTADOR)) | 11HAD10AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10CL506_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH11AA491_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12AA491_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12CT008_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12CT005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH13AA491_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH13AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBA85AA591_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200127 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 15:27 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL GMC-20-01-M-A0 (DRENAJES PLUVIALES) | 20GMA20GH001-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMA10GH001-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC10CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC10CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC10GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC30CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC30CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC30GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMC40CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200143 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 17:45 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MAG-20-01-M-A0 (AEROCONDENSADOR) | 20LCA01AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA01AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CL001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CY013_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CY014_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CY012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CY011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CP201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CP202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CP203_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11CP204_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN004-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN004-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12CP201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12CP202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12CP203_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200133 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 20:47 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LAC-21-01-M-A0 (BOMBAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN) | 21LAC11AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC11AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC11GH003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC11GH004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC12GH003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC12GH004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC12GH006_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAV11GH005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAV12GH005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200141 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 16:25 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MAA-10-01-I-A0 (TV - INSTRUMENTACIÓN) | 10MAA10CT041_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00CP103_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC00AA101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10CP111_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10CP112_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10CP113_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAW20CT092_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAW20CT091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAW20CT091A_4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAW20CT092A_4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAL05AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAL06AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAL05AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAL06AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200126 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-04 15:09 | 2025-03-05 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL GHB-20-02-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE SERVICIOS) | 20GKB10CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GKB10CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GKB10GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200140 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 15:30 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL LCM-20-02-M-A0 (TANQUE DE EXPANSIÓN) | 20BMA01GS008B_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM50CL001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM50CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM50CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM50CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM50CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM50CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM50CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM52AP001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM60CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM60CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200144 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 17:48 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MAW-10-01-M-A0 (TV - VAPOR DE SELLOS) | 20MAW20AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW21CT301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW27AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200145 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 17:51 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL QCB-21-01-M-A0 (DOSIFICACIÓN DE AMONIACO) | 20QCB10GH002_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200142 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 17:42 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MAA-10-01-M-A0 (TV - TURBOGRUPO) | 10MAA10CT041_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAL15AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAL15AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200146 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-05 17:52 | 2025-03-06 08:00 | 08:00 | 2025-03-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL QCC-21-01-M-A0 (DOSIFICACIÓN DE FOSFATOS) | 21QCC10GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200531 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 16:39 | 2025-03-04 10:00 | 10:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 20LBC15AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LBH10AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBB13AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200533 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 16:48 | 2025-03-04 14:00 | 14:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 10MAC10AA102-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LCA10GZ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LCA11AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LCA12AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200535 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 16:57 | 2025-03-04 10:00 | 10:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Aerocondensaro y BOP. | 20LCM52AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LCM51AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200534 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 16:53 | 2025-03-04 14:00 | 14:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado Área HRSG. | 21LCQ11AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200539 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 17:14 | 2025-03-04 09:00 | 09:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 20QUA50CQ001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QUA30AZ001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QUA40CQ001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200537 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 17:06 | 2025-03-04 09:00 | 09:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado Área Aerocondensador y BOP. | 20MAL15AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200532 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 16:43 | 2025-03-04 11:00 | 11:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado Área Turbina de Vapor. | 20LBG20AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200538 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 17:10 | 2025-03-04 09:00 | 09:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Planta de Tratamiento Efluentes. | 20QCD10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QCD20GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200536 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-03-03 17:02 | 2025-03-04 09:00 | 09:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Turbina de Vapor. | 10MAC11AA101-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200479 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 16:14 | 2025-02-28 11:00 | 11:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área de HRSG. | 11HAD10CL502-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD10CL503-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD10CL504-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD10CL504-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD10GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200487 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 17:11 | 2025-02-28 10:00 | 10:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Aerocondensador y BOP. | 20GHC56AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA21-3001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA02-3001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA22-3001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200480 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 16:27 | 2025-02-28 11:00 | 11:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 11HAD20CL502-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD20CL503-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD20CL504-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD20CL504-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200492 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 18:16 | 2025-02-28 10:00 | 10:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG Y Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 21LAC11AP001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAC12AP001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAV11AP002-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAV12AP002-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAC11CS201-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAV11GE001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAC12CS201-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAV12GE001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200493 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 18:33 | 2025-02-28 10:00 | 10:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 21LBA11AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBA12AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBA13AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBA14AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBA16AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200478 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 15:47 | 2025-02-28 11:00 | 11:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 20GKB10GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200491 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 18:02 | 2025-02-28 10:00 | 10:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 21LAB21AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAB22AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAB42AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAE20AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAE21AA491-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAF20AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAF21AA491-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200482 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 16:34 | 2025-02-28 11:00 | 11:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 11HAD30CL502-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD30CL503-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD30CL504-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD30CL504-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200490 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 17:35 | 2025-02-28 11:00 | 11:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área HRSG. | 11BRQ01GW001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11BRQ01GW002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HNE30AE001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200486 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 17:08 | 2025-02-28 11:00 | 11:00 | 2025-03-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 11HAD15AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LCQ12AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200530 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 17:05 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES XKA-20-01-E-A0 (GENERADOR DIÉSEL DE EMERGENCIA (20XKA01)) | 20XKA01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20XKA01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200529 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 17:02 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UYC-40-01-C-A0 (EDIFICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO) | 20SAU01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BRA11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200521 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:00 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UBA-20-01-C-A0 (CONTENEDOR PRINCIPAL MT (20UBA01)) | 20BLS01-1011, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200520 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:59 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES STG-20-01-M-A0 (EQUIPOS DE LABORATORIO) | 20CJA10GK007-1041, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20STG10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200522 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 16:04 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES UBA-20-02-C-A0 (CONTENEDOR PRINCIPAL BT (20UBA02)) | 20BLS02-1011, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200518 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:49 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SGY-20-01-I-A0 (DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS) | 20SGY40GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20SGY08 / 20SGY82 / 20SGY83, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BLS05 / 20BLS06 / 20BLS07, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11SGY24 / 11SGY25, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11SGY19 / 11SGY72, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10SGY58 / 10SGY81, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200515 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-28 15:35 | 2025-02-28 14:00 | 14:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES SDT-11-01-M-A0 (TG11 - LIMPIEZA DE COMPRESOR) | 11SDD01GH001-AC001, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200505 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 21:53 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES QCC-21-01-M-A0 (DOSIFICACIÓN DE FOSFATOS) | 21QCC10GH001-1001, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21QCC10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200483 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 16:43 | 2025-02-28 11:00 | 11:00 | 2025-02-27 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 11HAD15AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LCQ11AP001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LCQ12AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200476 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-27 15:28 | 2025-02-28 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MBM-11-01-M-A0 (TG11 - SISTEMA DE COMBUSTIÓN) | 11MBN11AP201-M01-AC001, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200465 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 21:11 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAW-10-02-M-A0 (TV - CONDESADOR DE VAPOR DE SELLOS) | 10MAW01CP111_-5001, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAW01, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200459 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 17:21 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAA-10-01-M-A0 (TV - TURBOGRUPO) | 20MAL15AA091-1001, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20MAL15, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAA00, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200458 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 17:04 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES MAA-10-01-I-A0 (TV - INSTRUMENTACIÓN) | 10MAC11AA101-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MAW20 / 20MAL06, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAC00, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAB, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200457 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-26 16:09 | 2025-02-27 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LCM-20-02-M-A0 (TANQUE DE EXPANSIÓN) | 20LCM52AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LCM60, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCM50, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200453 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 22:37 | 2025-02-26 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES LBG-20-01-M-A0 (VAPOR AUXILIAR) | 20LBG20AA091-1001, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20LBG17/20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBG11/12, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBG10, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200443 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 16:11 | 2025-02-26 10:00 | 10:00 | 2025-02-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Planta de Tratamiento de Agua. | 20GCN20GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCN40AH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200444 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 16:19 | 2025-02-26 11:00 | 11:00 | 2025-02-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en área Edificio Administrativo. | 20GAF04CF002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GAF04GH001M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200445 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 16:23 | 2025-02-26 11:00 | 11:00 | 2025-02-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Planta Tratadora de Efluente. | 20GNN20GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200442 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-25 16:05 | 2025-02-26 10:00 | 10:00 | 2025-02-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en área de Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 20BLA01GW014.A-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200100 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 20:18 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GMA-20-01-M-A0 (DRENAJES ACEITOSOS) | 20GMA20CL233_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200435 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 20:17 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GKB-20-02-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE) | 20QUA40CQ001-1031, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20QUA40, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200434 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 16:32 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GHC-20-03-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DENOX) | 20GHC11/12, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GHC15, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200433 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 16:14 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GHC-20-02-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE DESMINERALIZADA) | 20GHC31/32, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GHC12/21/22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GHC60, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHC50/55, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHC40/21GHC15, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHC31/32/35, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHC21/22/25, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHC11/12/15, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBU01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200432 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 15:20 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GHC-20-01-M-A0 (ALMACENAMIENTO DE AGUA DE DESMINERALIZADA) | 20AXA10GT001-1042, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20AXA10/20GHC01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200431 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 15:01 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GHB-20-02-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE SERVICIOS) | 20GHB20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHB11/15, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCB42, 70215-CON-INS-22, 3.6,11GHB76, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHB11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GHB12, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200430 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-24 14:38 | 2025-02-25 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GHB-20-01-M-A0 (ALMACENAMIENTO DE AGUA DE SERVICIOS) | 20AXA20/30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GHB10, 70215-CON-INS-22, 3.6,20AXA20/30, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200000 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 17:49 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO CJA-20-01-I-A0 (SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO) | 20CJA10GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GH001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK007_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK007_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK006_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK006_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK005_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK004_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK002_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK003_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK002_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK005_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK004_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK003_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA10GK001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH002_-6005, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH002_-6006, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH002_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH001_-6003, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH001_-6004, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH002_-6004, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH002_-6003, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH001_-6005, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH002_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH001_-6006, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA11GH001_-6012, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6009, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6007, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6003, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6005, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6006, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6008, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6004, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6013, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6010, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6012, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6014, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA12GH001_-6011, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CYG10GH001 -6004, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CYG10GH001 -6003, 70215-CON-INS-16, 3.5,21EKU50GH100_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200008 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 18:05 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO QFA-20-01-M-A0 (AIRE DE INSTRUMENTOS Y NITRÓGENO PARA COMPRESORES) | 21QFA01GH001_-6008, 70215-CON-INS-16, 3.5,21QFA01GH001_-6004, 70215-CON-INS-16, 3.5,21QFA01GH001_-6007, 70215-CON-INS-16, 3.5,21QFA01GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,21QFA01GH001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,21QFA01GH001_-6003, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200001 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 17:52 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO CJP-11-01-I-A0 (TG11 - SISTEMA DE CONTROL) | 10CKC00GH002_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,10CKC00GH002-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,10CKC00GH003-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJD00GH001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJD00GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJD00GH002_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJD00GH002_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200093 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:38 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL EKH-20-01-M-A0 (COMPRESOR DE GAS 1) | 21EKH11EG241_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG242_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG243_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG242_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG243_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG241_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG242_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG243_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG241_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG242_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG243_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG242_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG241_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG241_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG243_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG241_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG242_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG243_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200003 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 17:56 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO CVA-20-01-I-A6 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR GVRC)) | 21CJA20GH002_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,21CJA20GH002_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,21CJA20GH003_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,21CJA20GH003_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200090 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:32 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL BNA-20-01-E-A0 (ALUMBRADO ESENCIAL (20BNA01)) | 20BNA01.A-1011, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAV11AH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAV12AH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200089 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:30 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL BMA-20-01-E-A0 (TABLERO BT DE ESENCIALES (20BMA01)) | 20BMA01-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200088 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:28 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL BFJ-20-02-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (20BFJ03/04)) | 20BFJ03GS007B_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS007B_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200087 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:25 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL BAC-21-01-E-A0 (GTG INTERRUPTOR DE GENERACIÓN) | 11MKC01GK101-4021, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200094 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:58 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL GCF-20-01-M-A0 (AGUA OSMOTIZADA) | 20GCF50CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GFB20CQ001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200091 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:33 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL BTM-20-01-E-A0 (BATERÍAS Y CARGADORES (20BTM11/12)) | 20BTM11CTB92_5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM12CTB92_5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200092 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 21:35 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL CJA-20-01-I-A0 (SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO) | 11CHA00GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200095 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:00 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL GNK-20-01-M-A0 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES) | 20GNK30CQ001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK30CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN11AP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200009 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 18:07 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO SCA-20-01-M-A0 (GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO) | 20QFA10GH001-6005, 70215-CON-INS-16, 3.5,20QFA10GH001-6004, 70215-CON-INS-16, 3.5,20QFA10GH001-6003, 70215-CON-INS-16, 3.5,20QFA10GH001-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20QFA10GH001-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200096 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:01 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLES DE CONTROL MBY-11-01-M-A0 (TG11 - PROTECCIONES DEL GENERADOR) | 11MKC01GK101-4023, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ104_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200002 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 17:55 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO CVA-20-01-I-A1 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR BT)) | 20CJA30GH002_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CJA30GH002_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200005 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 17:59 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO EKD-20-01-M-A0 (ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA) | 21EKU21CF001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,21EKU21CF001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,21EKU22CF001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,21EKU50GH003_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5,21EKU50GH003_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200007 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 18:03 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO MBP-11-01-M-A0 (TG11 - SUMINISTRO DE FUEL GAS) | 11MBP02GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200006 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 18:01 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO MBN-11-01-M-A0 (TG11 - SUMINISTRO DE FUEL LÍQUIDO) | 11MBN12GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-TC-RFI-200004 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 17:58 | 2025-02-20 08:00 | 08:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.5 | 70215-CON-INS-16 | Telecom | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBA DE CABLE ETHERNET / COAXIAL / TELEFÓNICO CYQ-11-01-I-A0 (TG11 - DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO) | 20CYG10GH001_-6002, 70215-CON-INS-16, 3.5,20CYG10GH001_-6001, 70215-CON-INS-16, 3.5 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200426 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-21 18:14 | 2025-02-22 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES GCF-20-01-M-A0 (AGUA OSMOTIZADA) | 20GKD11/12 / 20QUA30, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCP30/31/32, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCP20/21/22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCP10/11/12/15, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCF81/82, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCF61/62, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCF51/52, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCF31/32, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCF21/22, 70215-CON-ELE-48, 3.6,10MKA01/20GC01/02, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20GCB90, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF00, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF20/21/22, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF30, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF50/51/52, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF60/61/62, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCF81/82, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCP11/12/30, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GCY00/20GFB20, 70215-CON-INS-22, 3.6,20QUA30, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200419 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 17:45 | 2025-02-20 11:00 | 11:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Asilamiento, Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 20BLA01GW015-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE02-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE04-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE06-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1003, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1004, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1005, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1006, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200408 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 17:18 | 2025-02-19 11:00 | 11:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento a Cables de Baja Tensión, Ubicado en Área Turbina de Gas (11MKC01). | 11MKC01\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01\30-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200407 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 16:23 | 2025-02-19 10:00 | 10:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento a Cables de Baja Tensión, Ubicado en Área Planta Tratamiento de Agua. | 20GNK30CQ002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK11GH001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK12GH001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200409 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 18:31 | 2025-02-19 11:00 | 11:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Prueba de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área de HRSG. | 11HNE30GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HNE30CQ45-0008, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBR01CQ451-0009, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HNE30CQ052-0010, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBR01CQ052-0011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HNE30CF051-0012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBR01CF051-0013, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200418 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-19 16:48 | 2025-02-20 10:00 | 10:00 | 2025-02-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 20CYW02GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200416 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:21 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) MKC-11-01-E-A0 (TG11 - EXCITACIÓN (11MKC01)) | 11MKC01\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01\30-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200417 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:24 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) QUH-21-01-M-A0 (CONTROL DE EMISIONES (CEMS)) | 11HNE30CF051-0012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HNE30CQ052-0010, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HNE30CQ45-0008, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HNE30GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBR01CF051-0013, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBR01CQ052-0011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBR01CQ451-0009, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200411 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:10 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) CVA-20-01-I-A1 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR BT)) | 20CYW02GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200415 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:20 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) GNK-20-01-M-A0 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES) | 20GNK10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK11GH001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK12GH001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK30CQ002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200414 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:18 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) GMB-20-01-M-A0 (DRENAJES QUÍMICOS) | 20GMB20GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB21AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB22AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB41AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB42AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB51AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB52AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21GMB11GH001M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200413 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:14 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) GHC-20-02-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE DESMINERALIZADA) | 20GHC12AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC21AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC22AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC31AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200412 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:12 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) GCN-20-01-M-A0 (DOSIFICACIÓN QUÍMICA EN PTA) | 20GCN20GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCN40AH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200410 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-18 22:09 | 2025-02-19 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN LV Y MULTICONDUCTORES (DESPUÉS DE INSTALACIÓN) BLA-20-01-E-A0 (ALUMBRADO EXTERIOR Y TOMAS DE CORRIENTE (20BLA01)) | 20BLA01.A-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1004, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1003, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1005, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1006, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01.A-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW015-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW014.A-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE02-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE04-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE06-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200405 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-17 22:10 | 2025-02-18 10:00 | 10:00 | 2025-02-18 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento a Cable de BT, Ubicado en Planta de Tratamiento de Agua. | 20GMB20GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB21AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB22AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB41AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB42AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB51AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB52AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21GMB11GH001M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200406 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-17 22:14 | 2025-02-18 11:00 | 11:00 | 2025-02-18 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Pruebas de Resistencia de Aislamiento, Ubicado en Área de Planta de Tratamiento de Agua. | 20GHC12AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC21AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC22AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC31AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200398 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 16:28 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES EGC-20-02-M-A0 (TANQUE DE DIÉSEL DIARIO) | 21AXA10GT001_-4101, 70215-CON-INS-22, 3.6,21AXA10GT001-1041, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | False | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200346 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-11 21:57 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAC-21-01-E-A0 (GTG INTERRUPTOR DE GENERACIÓN) | 21BAC01 / 11MKC01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11BAW11 / 11MKE01 / 21BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200347 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-11 22:00 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAT-20-01-E-A0 (GTV TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 20BAT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BAT01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200348 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 15:03 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAT-21-01-E-A0 (GTG TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 21BAT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BAT01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200285 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-23 16:25 | 2025-01-23 12:00 | 12:00 | 2025-02-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAC-20-02-E-A0 (GTV INTERRUPTOR DE GENERACIÓN) | 20BAC01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BAC01 / 20BAT01 (BT), 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200350 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 15:18 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAW-11-01-E-A0 (TG11 - NEUTRO DEL GENERADOR (11BAW11)) | 11BAW11, 70215-CON-ELE-48, 3.6,11BAW11, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200393 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 14:33 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CVA-20-01-I-A3 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (ZONA PTA)) | 20CJA40GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ04/08 / 20CYW08, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200392 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-15 14:29 | 2025-02-15 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CVA-20-01-I-A2 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR ACC)) | 20CYW06GH001-6052, 70215-CON-INS-22, 3.6,20CJA30, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200390 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-14 22:03 | 2025-02-15 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES CMA-20-01-I-A0 (MULTICABLES Y CAJAS DE CONEXIÓN) | 20BLS07-1011, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20QUY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20QEY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20MAG01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LCY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20LBG01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHY01 / 20GKY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20GHC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20EKY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MBY01 / 11PGY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LCY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LCQ01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LBY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11LAY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11HAD10 / 11HAY01 / 11HNY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAY01 / 11GHY01, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MAW01, 70215-CON-INS-22, 3.6,10LBY01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200345 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-11 21:36 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-14 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAA-21-01-E-A0 (GTG BARRAS DE FASE AISLADA) | 21BAA21GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BAA21GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200349 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 15:12 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-14 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAW-10-01-E-A0 (TV - NEUTRO DEL GENERADOR (10BAW11)) | 10BAW11, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200284 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-23 15:47 | 2025-01-23 12:00 | 12:00 | 2025-02-14 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES | 20BAA21GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BAA21GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200364 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-13 15:12 | 2025-02-13 14:00 | 14:00 | 2025-02-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BFJ-20-01-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (20BFJ01/02)) | 20BFJ01-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-3A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-3B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1001-3C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01-1011, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01GS001_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS001-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01GS001-1052, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ01GS002_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS002-4002, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS002-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS003B-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS003C-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS003E-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS003F-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS003G-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS003H-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ01GS003I-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-3A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-3B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02-1001-3C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02GS001-1011, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02GS001-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02GS001-1052, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ02GS002-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS002-4002, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS002_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS003B-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS003C-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS003E-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS003F-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS003G-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS003H-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ02GS003I-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BFJ03GS001-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ04GS001-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BFJ04GS001-1052, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200360 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 21:37 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BBT-21-01-E-A0 (TRANSFORMADOR AUXILIAR (21BBT01)) | 21BBW01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BBT01, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BBT01 / 21BBW01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200356 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 20:47 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BBT-20-01-E-A0 (TRANSFORMADOR AUXILIAR (20BBT01)) | 20BBT01-1001, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBT01-1002, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBT01-1031, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBT01-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBT01-1052, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBW01-1031, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBW01-0001, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBW01GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200355 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 20:42 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 | 2025-02-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BBA-20-01-E-A0 (TABLERO DE MEDIA TENSIÓN (20BBA11/21)) | 20BAC01-4016, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAY10GH001-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAY10GH001-4012, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAY10GH007-4017, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS001_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS001-3051, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS001-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS001-4002, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS002_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS002_-4002, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS003_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS003-1011, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS003-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS003-1052, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS003-1053, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA11GS004_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS005_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS007_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS008_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS009_-4003, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS009_-4004, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS009_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS009_-4002, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS010_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS011_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS012_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS012-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS012-4011, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS012-4012, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS013_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS013_-4002, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS013_-4003, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS013_-4004, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA11GS014_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS001_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS001-3051, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS001-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS002_-4002, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS004_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS004-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-1011, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-1051, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-1052, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS004-1053, 70215-CON-ELE-48, 3.6,20BBA21GS006_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS007_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS008_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS009_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBA21GS010_-4001, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAC01-4016, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAY10GH001-4012, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAY10GH001-4013, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAY10GH007-4017, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BBA10GS012_-4101, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | False | True
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200351 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-12 15:45 | 2025-02-13 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CABLES BAY-20-02-E-A0 (TRANSFORMADOR GTV PANELES DE PROTECCIONES Y MEDIDA) | 20BAY10, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21BBT01, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAY10, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAT01, 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BBT01 / 20BBW01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAY00, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAT01, 70215-CON-INS-22, 3.6,20BAC01, 70215-CON-INS-22, 3.6,11MKC01 / 11CHA00, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MKY92, 70215-CON-INS-22, 3.6,10MKC01, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200323 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-05 15:48 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES GCB-20-01-M-A0 (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS (incluye PLC)) | 20GCB21CF002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB21AA581_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB22AA581_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB45AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB45CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB52GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB51GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB61GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB62GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB91GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200322 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-05 15:15 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES GAA-20-01-M-A0 (SUMINISTRO DE AGUA BRUTA) | 20GAF04CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GAF04GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GAF10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GAF10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GAF04, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200321 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 22:43 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES EKH-20-02-M-A0 (COMPRESOR DE GAS 2) | 21EKH12, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200083 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 22:35 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES EKH-20-01-M-A0 (COMPRESOR DE GAS 1) | 21EKH11EG241_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG242_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG243_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG242_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG243_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG241_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG242_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG243_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11EG241_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG242_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG243_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG242_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG241_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG241_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG243_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG241_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG242_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12EG243_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200320 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 22:23 | 2025-02-07 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES EKG-20-01-M-A0 (DISTRIBUCIÓN DE FUEL GAS) | 21EKE10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKG40GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200319 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 22:17 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES EKD-20-01-M-A0 (ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA) | 21EKU20GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKU21CF001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU21CF001_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU22CF001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU22CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU50GH003_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU50GH003_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200082 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 22:04 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES CYQ-11-01-I-A0 (TG11 - DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO) | 20CYG10GH001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CYG10GH001_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CYG10GH001_-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CYG10GH001_-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200081 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 21:30 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES CVA-20-01-I-A6 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR GVRC)) | 21CJA20GH002_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21CJA20GH002_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21CJA20GH003_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21CJA20GH003_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAV11GH005_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAV12GH005_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200318 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 21:00 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES CVA-20-01-I-A1 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR BT)) | 20BFJ03GS005F_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004A_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA30GH002_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA30GH002_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20SGY40GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20UAC03GH001-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200317 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 20:51 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES CJP-11-01-I-A0 (TG11 - SISTEMA DE CONTROL) | 10CKB00GK001-AC-001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CKC00GH002-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CKC00GH002_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CKC00GH003-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJD00GH001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJD00GH001_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJD00GH002_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJD00GH002_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,40CAA01GH001_-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,40CAA01GH001_-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,40CAA01GH001_-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CKC00, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CKA00, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200316 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 20:40 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES CJA-20-01-I-A0 (SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO) | 10LBY01GA004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MPY11CU501-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA10GH001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GH001_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK001_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK002_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK002_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK007_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK003_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK003_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK004_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK004_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK005_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK005_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK006_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK006_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA10GK007_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6005, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6006, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH001_-6012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH002_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH002_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH002_-6003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH002_-6004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH002_-6005, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA11GH002_-6006, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6005, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6006, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6007, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6008, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6009, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6010, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6013, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA12GH001_-6014, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CYG10GH001 -6004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CYG10GH001 -6003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB11CS201-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LCB12CS201-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200315 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 19:18 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BTM-20-01-E-A0 (BATERÍAS Y CARGADORES (20BTM11/12)) | 20BTM12GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM11CTB92_5001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM12CTB92_5001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200314 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 19:14 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BTM-11-01-E-A0 (TG11 - TABLEROS DE CD 125 VCC (11BTM03)) | 11BTM02\00-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200078 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 19:07 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BRA-20-01-E-A0 (SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CA (20BRA11/12)) | 20BRA11GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200313 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 19:00 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BNA-20-01-E-A0 (ALUMBRADO ESENCIAL (20BNA01)) | 20BNA01GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BLS05-1012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BNA01, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200312 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 18:41 | 2025-02-06 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BMC-11-01-E-A0 (TG11 - CCM BAJA TENSIÓN (11BMC01)) | 11BMC01, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200311 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 18:29 | 2025-02-06 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BLA-20-01-E-A0 (ALUMBRADO EXTERIOR Y TOMAS DE CORRIENTE (20BLA01)) | 11SGY52GW001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE02-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE03-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE04-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE05-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE06-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE09-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE11-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE13-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE14-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE15-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE16-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLE17-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS01-1012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS02-1012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS03-1012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS04-1012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01GW003-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01GW005-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01GW007-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01GW007-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01GW007-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01GW024-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT10-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT20-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT30-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT40-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT60-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT70-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGY12GW001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGY13GW001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGY47GW01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGY48GW001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGY52GW001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGY53GW001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QFA01GH003-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200310 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 18:09 | 2025-02-06 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BFJ-20-02-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (20BFJ03/04)) | 20BFJ03-1001-7C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03GS005D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS007D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200080 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 21:11 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES CVA-20-01-I-A5 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (CONTENEDOR COMPRESORES)) | 21QFA01GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QFA01GH002_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QFA01GH002_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200079 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 21:08 | 2025-02-07 08:00 | 08:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES CVA-20-01-I-A3 (CONTROLADORES Y CABINAS E/S SCD (ZONA PTA)) | 20CYW08GH001-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CYW08GH001-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200077 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 17:41 | 2025-02-05 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BFA-20-03-E-A0 (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (20BFA12/22)) | 20BFA22GS003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-IN-RFI-200076 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 17:21 | 2025-02-05 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BBT-20-01-E-A0 (TRANSFORMADOR AUXILIAR (20BBT01)) | 20BBW01GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200308 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 17:24 | 2025-02-05 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BFA-20-02-E-A0 (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (20BFA11/21)) | 20GMC41GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200307 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 17:17 | 2025-02-05 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BBA-20-01-E-A0 (TABLERO DE MEDIA TENSIÓN (20BBA11/21)) | 20BAC01-4016, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS012_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-4016, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBA10GS012_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200306 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 17:04 | 2025-02-05 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BAY-21-01-E-A0 (TRANSFORMADOR GTG PANELES DE PROTECCIONES Y MEDIDA) | 20BAY10GH006-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAY10GH001-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH005-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01GK101-4021, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200305 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 16:06 | 2025-02-05 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE CABLES BAY-20-02-E-A0 (TRANSFORMADOR GTV PANELES DE PROTECCIONES Y MEDIDA) | 10MKC01GK101-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY00GH001-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY00GH001-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH005_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH005_-6002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH005_-6003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH005_-6004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200309 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 17:55 | 2025-02-06 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE PRUEBAS A CABLES BFJ-20-01-E-A0 (CCM BAJA TENSIÓN (20BFJ01/02)) | 20BFJ02-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Not started | 70215-25500-EL-RFI-200304 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-02-04 15:43 | 2025-02-05 12:00 | 12:00 |  | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE CABLES BAC-20-02-E-A0 (GTV INTERRUPTOR DE GENERACIÓN) | 20BAC01-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | False
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200294 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-30 15:46 | 2025-01-31 08:00 | 08:00 | 2025-02-01 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables; Media Tensión Ubicado en área de Edificio Electrico Principal (20UBA01). | 20BFT02-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT02-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT02-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT01-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT01-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT01-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200282 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 21:16 | 2025-01-25 11:00 | 11:00 | 2025-01-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables, Media Tensión. Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 11MBU04AP101-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MBU04AP101-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MBU04AP101-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200283 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 21:28 | 2025-01-25 08:00 | 08:00 | 2025-01-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables, Media Tensión. Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 20SCA11AZ001M01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20SCA11AZ001M01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20SCA11AZ001M01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20SCA12AZ001M01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20SCA12AZ001M01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20SCA12AZ001M01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200281 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 21:01 | 2025-01-25 10:00 | 10:00 | 2025-01-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables, Media Tensión. Ubicado Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 11MBN12AP101-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MBN12AP101-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MBN12AP101-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200280 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 20:46 | 2025-01-25 08:00 | 08:00 | 2025-01-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables, Media Tensión. Ubicado en Área de Turbina de Gas (Arrancador Estático). | 11MKE01GH001-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-3A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-3B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-3C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-4A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-4B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-4C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-5A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-5B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0001-5C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-3A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-3B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-3C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-4A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-4B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-4C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-5A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-5B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GH001-0002-5C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GT100-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GT100-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GT100-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GT100-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GT100-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MKE01GT100-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200278 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 20:24 | 2025-01-24 12:00 | 12:00 | 2025-01-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables, Media Tensión. Ubicado en Área de Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 21EKH11AN001-M01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH11AN001-M01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH11AN001-M01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH11AN001-M01-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH11AN001-M01-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH11AN001-M01-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH12AN001-M01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH12AN001-M01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH12AN001-M01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH12AN001-M01-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH12AN001-M01-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21EKH12AN001-M01-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200277 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 18:35 | 2025-01-24 11:00 | 11:00 | 2025-01-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexiones de Cables , MediaTensión. Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 20BFT12-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT12-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT12-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT12-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT12-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT12-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT22-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT22-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT22-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT22-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT22-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT22-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200279 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 20:32 | 2025-01-24 15:00 | 15:00 | 2025-01-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexion de Cables, Media Tensión. Ubicado en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 11MBH06AN101-M01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MBH06AN101-M01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,11MBH06AN101-M01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200276 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 18:29 | 2025-01-24 10:00 | 10:00 | 2025-01-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables, Media Tensión. Ubicaco en Área Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 20BFT11-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT11-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT11-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT11-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT11-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT11-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT21-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT21-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT21-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT21-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT21-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT21-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200275 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 18:14 | 2025-01-24 08:00 | 08:00 | 2025-01-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables; Media Tensión Ubicado en área de Edificio Electrico Principal (20UBA01). | 20BFT01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT02-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT02-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BFT02-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200273 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 17:54 | 2025-01-23 14:00 | 14:00 | 2025-01-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables,; Media Tensión. Ubicado en Área de Turbina de Vapor (Transformador Auxiliar TV). | 20BBW01-0001, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200274 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 18:01 | 2025-01-23 15:00 | 15:00 | 2025-01-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexión de Cables; Media Tensión. Ubicado en Área de Turbina de Gas (Transformador Auxiliar TG). | 21BBW01-0001, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200272 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 17:45 | 2025-01-23 11:00 | 11:00 | 2025-01-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexion de Cables; Media Tensión. Ubicado en Área Turbina de Gas. | 20BBA11GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA11GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-3A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-3C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-3B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-4B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-4A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-4C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-5C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-5A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-5B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-6C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-6B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,20BBA21GS004-0001-6A, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200271 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 17:27 | 2025-01-23 10:00 | 10:00 | 2025-01-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de Par de Apriete de Conexiones de Cables; MediaTensión. Ubicado en Área de Turbina de Gas. | 11BAW11GH001-0001, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200270 | 7021525500 - PROINELCA | 2025-01-22 17:21 | 2025-01-23 09:00 | 09:00 | 2025-01-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.4 | 70215-CON-ELE-42 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Verificación de par de apriete de Conexión de Cable; Media Tensión. Ubicado en Área de Turbina de Gas. | 21BAC01-0001-1A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-1B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-1C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-2A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-2B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-2C, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-3A, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-3B, 70215-CON-ELE-42, 3.4,21BAC01-0001-3C, 70215-CON-ELE-42, 3.4 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200263 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-15 17:06 | 2024-11-16 08:00 | 08:00 | 2024-11-16 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de continuidad y resistencia de aislamiento a cables de BT, I&C, ubicados en Edificio Principal Eléctrico, TG, TV. | 10MAY91GZ021_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY91GZ021_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY91GZ021_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY91GZ022_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKV01GH101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKV01GH101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC20AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10AA491_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10CL003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10AA491_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20CF002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20CT004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80AA191_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBC80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80CT004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB50GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB12AP001M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW21CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB21CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB50CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB50CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF20CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB14CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB50GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200261 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-13 15:53 | 2024-11-14 10:00 | 10:00 | 2024-11-14 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | Fixed | Inspección de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y Continuidad a cables de BT, I&C, ubicados en TG, TV, Edificio Eléctrico Principal. | 10MAY91GZ021_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT002C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT002C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CP003C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB92AN001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task, Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200259 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-12 13:30 | 2024-11-13 09:00 | 09:00 | 2024-11-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG, TV, PTA y HRSG. | 20LCA20CT002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAY01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE30CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE40CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE40CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE43CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CP002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CP002B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB10CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUA30AA061_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUA50CQ001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUA50CQ001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK30CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC00AA101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10AA102_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10AA102_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC10AA102_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH20AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH20AA491_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW20CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAW20CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB11AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB11AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD13AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD15AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD14AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200258 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-08 15:57 | 2024-11-08 14:00 | 14:00 | 2024-11-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento en cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, Bop y HRSG | 11LAB80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LBL80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LBL80AA181-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW004-1011-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW004-1011-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB11GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB12GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LAB41AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBB11AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBB12AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBB14AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21LBB26AA091-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QCC10GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200256 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-07 17:04 | 2024-11-08 10:00 | 10:00 | 2024-11-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, PTA y Edificio Eléctrico Principal. | 20BAC01GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN10CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN10CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN20CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN20CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN40CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN40CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN50CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN50CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN60CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN60CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN80CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN80CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC60AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC60CF001A_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK02AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK30AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK31AA881_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK32AA881_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK41AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK42AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN10CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN10CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN20CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN20CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC11AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC12AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBD17AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBD17AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CP002-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH11AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBH11AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CP003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CP003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CT002A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-IN-RFI-200044 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-10 14:54 | 2024-10-10 07:00 | 07:00 | 2024-11-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.2 | 70215-CON-INS-15 | Instrumentation | Mérida |  | No | Resultados de pruebas para el Cable de Fibra Óptica (OTDR) | 20CJA30GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA30GH001_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA40GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA40GH001_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA41GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA41GH001_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA50GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA50GH001_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA60GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA60GH001_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA70GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJA70GH001-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJU50GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJU50GH001_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJU50GH002_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CJU50GH002_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CYW01GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CYW01GH001-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CYW02GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CYW02GH001-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CYW06GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,21QFA01GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20BAY10GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20BAY10GH001-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20UAC03GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20UAC04GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,10CKC00GH003-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,10MAY11GH003-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,10MAY11GH003-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,10CKC00GH002-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,11HNE30GH051-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,11HNE30GH051-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20BRA11GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20BRA12GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,11MBY93GH002-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,11MBY93GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20CYW06GH001-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20EKU50GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20EKU50GH001-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,20QFA10GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20XKA01GH001_-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,20XKA01GH001_-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2,21CJA20GH001-6051, 70215-CON-INS-15, 3.2,21CJA20GH001-6052, 70215-CON-INS-15, 3.2 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200251 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-04 20:16 | 2024-11-05 08:00 | 08:00 | 2024-11-06 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en ACC, TG, Edificio Eléctrico Principal. | 20MAJ21AP002-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN004-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN004-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN004-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN001-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN002-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN001-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN001-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN001-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN002-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN002-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN002-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN002-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS05-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GMB40GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QUA00AZ001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11GZ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12GZ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13GZ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14GZ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15GZ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA70GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA70GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QUA00AZ001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200250 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-01 12:54 | 2024-11-02 09:00 | 09:00 | 2024-11-02 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.5 | 70215-CON-ELE-69 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de instalación de prensaestopas, ubicado en Transformador Auxiliar TG | 21BBW01-0001, 70215-CON-ELE-69, 2.2.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200249 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-11-01 12:51 | 2024-11-02 08:00 | 08:00 | 2024-11-02 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.5 | 70215-CON-ELE-69 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de instalación de prensaestopas, ubicados en Transformador Auxiliar TV | 20BBW01-0001, 70215-CON-ELE-69, 2.2.5 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200248 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-30 15:42 | 2024-10-31 10:00 | 10:00 | 2024-11-01 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV, PTA, Edificio Eléctrico Principal. | 11MBY92GH012_-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4018, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3055, 70215-CON-INS-01, 3.1,20AXA10GT001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20AXA20GT001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBW01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS002-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM12GH002_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB20GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CT011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA11CT012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CT011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CT012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA13CT011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA13CT012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA14CT011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA14CT012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA15CT011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA15CT012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB01GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB02GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200244 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-28 21:38 | 2024-10-29 09:00 | 09:00 | 2024-10-31 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV, PTA y Edificio Eléctrico Principal. | 11HAC30AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC30CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC32CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC33CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD30CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD30CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD30CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12CT004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAB80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80AA181_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80AA181_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80AA181_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBB80CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBB80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBB85AA591_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBC80CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBL80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GA002-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GA003-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GB002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB01CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB01CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB02CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB02CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB03CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB03CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB20CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGC02GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGC03GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QCB10GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUY00GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUY00GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUY00GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20SCA11GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01GH001_-4104, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4009, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH005-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007-4016, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-3054, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB02GS003F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11AN001-M01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GB502_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12AN001-M01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU21CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21GHC15CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB11CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB11CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB12CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB50CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB50CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC11AP001-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC11GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC12AP001-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE20CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF20CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA11CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA16CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB11CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBC20CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBD10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ20CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ20CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LCQ20CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MAP20CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MBH06CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21MBH06CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB36CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QCC10GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QCC10GH002_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QCC10GH002_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QFA01GH001_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200246 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-29 21:04 | 2024-10-30 08:00 | 08:00 | 2024-10-31 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.5 | 70215-CON-ELE-69 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de instalación y terminación de prensaestopas para cables, ubicado en Transformador Auxiliar TV. | 20BBA21GS001-0001, 70215-CON-ELE-69, 2.2.5 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200247 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-30 12:31 | 2024-10-31 09:00 | 09:00 | 2024-10-31 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.5 | 70215-CON-ELE-69 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de instalación de prensaestopas, ubicados en Transformador Auxiliar TG | 20BBA11GS001-0001, 70215-CON-ELE-69, 2.2.5 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200239 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-25 13:38 | 2024-10-26 08:00 | 08:00 | 2024-10-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, Ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG, HRSG, BOP. | 10MKW20AP001-1051-SHUNT, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LAE80AA181-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LBI80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LCA80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH001\10-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH002\10-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BNA01GW001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BNA01GW002-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BNA01GW003-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAJ22AP001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAJ22AP001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAJ22AP001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200236 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-24 15:25 | 2024-10-25 08:00 | 08:00 | 2024-10-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Fixed | Inspección de prueba de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Administrativo y Edificio Principal Eléctrico. | 20SAU01AH080-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SAU01AH080-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Manual | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200223 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-21 21:56 | 2024-10-22 08:00 | 08:00 | 2024-10-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV, Edificio Eléctrico Principal. | 11HAC30CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH10GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20AA481_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS002-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC01CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC15CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHY01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GA002-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GA003-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GB002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA12CP003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCA20CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB12GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE20CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE20CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCE30CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCY01GB002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG01GA004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG01GA005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CT001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CT001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CT001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CT301A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CT301B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CT301C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN001-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN001-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN002-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN002-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN003-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG11AN003-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN001-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN001-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN002-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN002-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN003-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN003-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN004-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG12AN004-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG13AN002-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG13AN002-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG13AN003-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG13AN003-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG13AN004-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG13AN004-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG14AN001-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG14AN001-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN001-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG14AN004-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG14AN003-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG14AN003-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG14AN004-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN001-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN002-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN002-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN003-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN003-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN004-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG15AN004-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAJ21AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAJ21AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAJ22AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAJ22AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAY01GB005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200234 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-23 21:10 | 2024-10-23 07:00 | 07:00 | 2024-10-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 1.1.2 | 70215-CON-GEN-13 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | REGISTRO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA PARA PRUEBAS | Certificados de equipos de prueba, 70215-CON-GEN-13, 1.1.2 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200217 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-16 14:50 | 2024-10-17 09:00 | 09:00 | 2024-10-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV, PTA y Edificio Eléctrico Principal | 10BWR00GS101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10BWR00GS102_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00CP112_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAV00CL101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAV21CL281_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY92GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY92GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY92GH001_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKG04CP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH002_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC10CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC20CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC20CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC30CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC30CF002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC30CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10CP003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD20CL003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD20CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD20CP003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD30CL003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD30CP003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD35AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD36AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH11AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12CT007_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10CT004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT007_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT008_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT013_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT014_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBA80AA181_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBA85AA591_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBC80CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80CF002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBL80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBL80AA181_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA85AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN11CL202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GH001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP02GH001_-6001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBR01GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS002_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF60GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC01CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC15AA881_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC25AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC25AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC40AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC40AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC50AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC50AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC55AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC55AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC60CF001B_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB20CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB20CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB30CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GA001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200222 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-19 14:39 | 2024-10-19 11:00 | 11:00 | 2024-10-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de resistencia de aislamiento en cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal y TV. | 20BAT01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200033 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-04-24 17:00 | 2024-04-24 11:00 | 11:00 | 2024-10-18 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1, 3.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | Fixed | Verificación e Inspección de pruebas de resistencia de Aislamiento a Cables de Baja Tensión y control. 20UBA02 | 20BAT01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAT01-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAT01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAT01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAT01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAT01-1001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAT01-1002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAT01-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAT01-1051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAT01-1052, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BAT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BAT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BAT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task, Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200210 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-14 20:44 | 2024-10-15 09:00 | 09:00 | 2024-10-18 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG, PTA, Edificio Eléctrico Principal. | 10BWR00GS101-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY11GH006-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MBY91GZ121-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11BAW11GH001\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11BFJ01\20-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LAE80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LBA80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LBA80AA181-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA12GH001-AC003, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA12GH001-AC005, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH01AN103-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN201-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN202-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN203-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06GP101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBK01GH001-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN11AN101-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN11AN101-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN11AP201-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN12AP101-M01-H01-10311, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN13GP101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBU04AP101-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBX11SS101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY91GZ122-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKA01GP001-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01GK101\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01GT10\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001\61-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS003-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW002-1011-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW002-1011-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW020-1011-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB41AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF22AP001-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF61GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF62AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LCB11AP001M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20LCB12AP001M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG10GZ002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN001-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN001-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN001-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN001-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN002-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN002-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN002-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN002-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN003-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN003-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN003-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG11AN003-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN004-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN004-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN004-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN004-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN004-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN002-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN002-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN002-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN002-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN004-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN004-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN004-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN004-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN001-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN001-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN001-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN002-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN002-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN002-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN003-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN003-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN003-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN003-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN004-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN004-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN004-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG15AN004-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAJ21AP001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAJ21AP001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAJ21AP001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QFA10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QUA50CQ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAY10GH001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200203 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-08 15:10 | 2024-10-09 09:00 | 09:00 | 2024-10-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG, PTA, Edificio Eléctrico, Principal. | 20MAG12AN003-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN003-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN003-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN001-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN001-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN001-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN003-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN003-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN003-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH001\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH001\80-DC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAN10AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LCA85AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBP02GH001\60-DC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBP02GH001\61-DC002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11SGA01GH002-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRU11-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRU12-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTB01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA50GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GAF10CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB42AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB45CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB51AN001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB51AN002M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB52AN001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB52AN002M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB61AP001-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB61AP001-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB62AP001-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB62AP001-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB91AN001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF21AP001-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF61AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP12AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP30AM001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC11AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC21AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC22AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK21AM001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK22AM001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNK30CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNN10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNN20GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GNN20GH002-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG12AN003-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN001-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN001-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN001-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN001-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN002-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN002-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN002-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN002-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN003-M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN003-M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN003-M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG13AN003-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN001-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20MAG14AN003-M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC03AP001-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QCB10GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QU_00AZ001-1031-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QU_00AZ001-1031-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QU_00AZ001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SCA11AZ001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SCA12AZ001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAT01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAY10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAY10GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS002B-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AC301-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AN001-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH12AN001-EH01 -1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH007-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200202 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-10-02 17:16 | 2024-10-03 09:00 | 09:00 | 2024-10-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG, TV, Edificio Eléctrico Principal. | 10BAW11GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CKA00GK007-AC-001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CKC00GH002\11-AC-001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CKC00GH003\11-AC-001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP101-M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP101-M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP102-M01-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP102-M01-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP102-M01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAV00AP401-M01-1051-SHUNT, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY11GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY11GH011-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKC01GK101-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKV01AP501-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKV01AP502-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD16AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD25AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD26AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD29AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD35AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAD36AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11HAN20AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LAF80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LAF80AA181-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LBI80AA181-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LBI80AA481-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH01AN103-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH05AN101-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH05AN102-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH05AN103-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN101-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AH101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN107-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBL01GH001\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBL01GH001\30-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN12GH101\60-DC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN12GH101\61-DC002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH001\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH001\80-DC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH002\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBY93GH002\80-DC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKA01AH001-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001\00-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GT100\00-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKV02AN101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKW20AP001-M01-DC001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKW20AP001-M01-DC001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKW20AP001-M01-DC001-SHUNT, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11PGG01AN101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11PGG01AP101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11SGA01GH001-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11SGA01GH003-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11SGA01GH004-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAA21GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH002-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH002-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA01GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA02GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT50-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW002-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW002-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW002-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW002-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW004-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW004-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW004-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW004-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRR01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200201 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-30 20:29 | 2024-10-01 09:00 | 09:00 | 2024-10-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, PTA y Edificio Eléctrico Principal. | 10MAY11GH004_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH004_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY91GZ022_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC20CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAC20CF002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD10CL002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD20CL002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD29AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH12CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20CL002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN20CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GA005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT006_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT010_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT017_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT018_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT019_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT020_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT021_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT031_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT032_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT038_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT039_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80AA091_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GA006_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GB004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBA80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBA80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBA80CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80AA181_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI80AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBI85AA591_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBL80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBL85AA591_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GB004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCA80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA702_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBR01GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS009_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS013_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS02-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200199 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-27 15:52 | 2024-09-27 07:00 | 07:00 | 2024-10-02 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 1.1.2 | 70215-CON-GEN-13 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Calibración de equipos de medición para trabajos de cableado | Calibración de equipos de medición, 70215-CON-GEN-13, 1.1.2 | Manual | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200193 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-18 21:45 | 2024-09-19 10:00 | 10:00 | 2024-09-30 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, PTA y Edificio Eléctrico Principal. | 20BFA21GS002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS002-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS002-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS003F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS008C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT01-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT01-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT02-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT02-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT02-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT11-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT11-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT11-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT12-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT12-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT12-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT12-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT21-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT21-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT21-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT22-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT22-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT22-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS003-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS003B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS003B-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS004B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS004B-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB42GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF22GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF60GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF81GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB11CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB12CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN10GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GB003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAG10CP001C-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QCB10GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QCB10GH002_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QCB10GH002_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QCB10GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QEY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20SCB10CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-3002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-3003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4016, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4018, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4019, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4020, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01-4021, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3006, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3004, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3007, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3008, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3010, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3011, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3013, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3012, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200192 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-17 20:18 | 2024-09-18 09:00 | 09:00 | 2024-09-20 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV y Edificio Eléctrico Principal. | 10MAA00CP111_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA10CP141_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA10CP142_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA10CP143_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAV00CP514_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAV00CT004_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAV00CT005_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH005_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH007_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH008_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH010_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY92GH002_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY92GH002_-5005, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11BAW11GH001-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11CHB00GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH11CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH11CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH13CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH13CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH30AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH30CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10AA491_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10CT005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAJ10CT006_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAN10CF002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HHA10CT037_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HNE30GE052_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80CF002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GB006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA701_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA701_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA715_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA719_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CL131_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01AA702_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKE01GH001-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKE01GH001-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKE01GH001-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKE01GH001-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKE01GH001-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKE01GH001-4018, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3055, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11QFF11AA721_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QFF11AA722_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-4006, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS001-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS001-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS012-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS012-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS012-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS001-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS001-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-3054, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-3053, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBW01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBW01GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS02-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS02-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200191 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-11 17:31 | 2024-09-12 10:00 | 10:00 | 2024-09-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV y Edificio Eléctrico Principal. | 11MKC01GK101-4022, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4018, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH100-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3056, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3005, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3006, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3007, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3008, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3009, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3010, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3013, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3014, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3015, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01GH001_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAC01GH001_-4104, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-3053, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-3054, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-3055, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-3056, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAT01-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4007, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4008, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4009, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4010, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH003-3002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH003-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH003-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH003-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH004-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH005-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-3002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200190 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-09 21:33 | 2024-09-10 09:00 | 09:00 | 2024-09-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad en cables de I&C, ubicados en TG, TV, PTA, Edificio Eléctrico Principal | 10BAW11GH001-3001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10BAW11GH001-3002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10BMA00GH001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00CP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00CP102_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY92GH003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-4016, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GT101-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GT101-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GT101-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKG07GH101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKG07GH101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKG08CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKW07CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKW10GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH003-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH003-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH003-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH003-3053, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH003-3054, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH003-3055, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH003-3056, 70215-CON-INS-01, 3.1,11BAW11GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11BAW11GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,11BAW11GH001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11BAW11GH001-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11BAW11GH001-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11CHA00GH001-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,11CHA00GH001-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,11CHA00GH001-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GA004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GA005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05AA755_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05AA762_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05CY201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05CY202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05CY203_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA713_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA713_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01CF101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU04GA101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU04GA101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ100_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH302_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4019, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4017, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200189 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-06 21:43 | 2024-09-08 10:00 | 10:00 | 2024-09-10 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG, HRSG, PTA, EDIFICIO ELECTRICO PRINCIPAL. | 10BWR00GS101-1051-1+, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10BWR00GS101-1051-1-, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-5A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-5B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-5C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-6A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-6B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03-1001-6C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-5A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-5B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-5C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-6A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-6B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS002B-1001-6C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC02AP001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC02AP001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC02AP001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC02AP001-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC02AP001-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC02AP001-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC03AP001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC03AP001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC03AP001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC03AP001-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC03AP001-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGC03AP001-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGA10PW001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGA10PW001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGA10PW001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGA10PW001-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGA10PW001-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20SGA10PW001-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01GH001-1001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB02GS002B-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC02AP001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC02AP001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC02AP001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC02AP001-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC02AP001-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC02AP001-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC03AP001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC03AP001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC03AP001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC03AP001-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC03AP001-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC03AP001-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QFA01GH001-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QFA01GH001-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21QFA01GH001-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200187 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-06 16:20 | 2024-09-07 09:00 | 09:00 | 2024-09-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV y PTA | 21LAF10CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAE80CF002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB12CT011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GA004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GB004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GB005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QFA52GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HNE30GE052_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAH30CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC15CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC12CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC21CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC22CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKY92GH004_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAF80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAA00CP113_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200186 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-04 13:46 | 2024-09-05 10:00 | 10:00 | 2024-09-06 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG, TV, PTA y Edificio Eléctrico Principal. | 11MBA12GH001-AC004, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV03AN102-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH003-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH004-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH005-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH006-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-1G, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW001-1011-2N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKC01GK101-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY11GH006-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MAY11GH011-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11BMC01\20-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01GK101\81-DC001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH005-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH005-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB11AP001M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB11AP001M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB11AP001M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB11AP001M01-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB11AP001M01-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB11AP001M01-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW002-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW002-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW002-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW002-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW004-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW004-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW004-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW004-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW006-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW006-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW006-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW006-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW006-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW006-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW006-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW006-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB12AP001M01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB12AP001M01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB12AP001M01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB12AP001M01-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB12AP001M01-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB12AP001M01-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH004-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200183 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-09-02 17:30 | 2024-09-03 09:00 | 09:00 | 2024-09-04 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad de cables de I&C, ubicados en TG y PTA | 11HAY01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB21CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB22CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HNY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBC10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN20GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK30GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK30GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNK30GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNY00GH050_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCY00GH050_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCY00GH050_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF00GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF22GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF82GH002_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCP11GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCP12GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF52GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF82GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCP11GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCP12GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCP30GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB26CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC15CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC32CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC31CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC35CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH107_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GA101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN20GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN20GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN10GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF52GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11PGG01GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA711_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01CF101_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QEE10AA701_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ104_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01AA702_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QEE10AA701_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ104_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05AA755_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01CF101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01AA702_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB12CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB52AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB15GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC35CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC11CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH010_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUA30GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QUA30GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GB005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBA13CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LBB12CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD25AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD26AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200182 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-31 16:02 | 2024-09-02 08:00 | 08:00 | 2024-09-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV, PTA y Edificio Eléctrico Principal | 21EKH12AN001-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12AN001-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT11-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU22CF001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT21-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAY01GB004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4014, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHB00GH001_-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA715_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA716_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA716_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05AA762_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF81GH002_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CP511_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH005_-4111, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF51GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA719_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05CT012_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05CT013_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05AA701_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05AA701_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4009, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QFF11AA721_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QFF11AA722_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QFF11AA723_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKG06AG101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP02GH001_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS008D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB40GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN80GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS009D-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB40GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GB005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAB80AA091_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH031_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004D-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB40GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKG08CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN11GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB42CF001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB42CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF51GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF21GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNN10GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF51GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200180 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-30 13:21 | 2024-08-31 08:00 | 08:00 | 2024-09-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG y TV. | 11BAW11GH001-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3053, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007-3002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4008, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4006, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHB00GH001_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAB00AA201_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAC00AA201_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4007, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD15AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAD16AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAB80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11AN001-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS013_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU04GH101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH021_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS013_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH021_-5005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH008_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH202_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH081_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-5006, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH302_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY93GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY93GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKG07GH101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKG07GH101_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKV01GH101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH011_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU04GH101_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKW10GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH201_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH201_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH002_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200181 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-30 18:24 | 2024-08-31 09:00 | 09:00 | 2024-09-02 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspeccion de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG, PTA | 11MKY92GH003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH004_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QEE02GH101_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QEE02GH102_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS007B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH008_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH003_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH012_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP02GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH302_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11AN001-M01-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF21GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF22GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF22GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF51GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF51GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF52GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF52GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF52GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF00GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF61GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF62GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF21GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF61GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF62GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS003F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS005C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS005G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHC01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAB80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAI80CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAI80CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBG01GB001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCY01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAJ21GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAY01GB003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT02-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBW01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12AN001-M01-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200175 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-28 21:46 | 2024-08-29 09:00 | 09:00 | 2024-08-30 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, Edificio Eléctrico Principal | 21EKR30AA481_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH005-3054, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBR01CP102_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBR01CP103_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBA11CP501_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBA11CP502_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC12AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC12AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH202_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS009_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH012_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH012_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH021_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBR01GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH021_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GB003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBA11CP503_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKG04CP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU01CF141_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ100_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU01CF142_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU01CF143_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA711_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU01CF131_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU01CF132_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU01CF133_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA712_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA712_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU21CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU22CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LBY01GA004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CT009_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBU01CF121_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH01CY201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH01CY202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH01CY203_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CY201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CY202_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CY203_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM51CF201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCM52CF201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01CP502_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QEE02CP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH115_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH107_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFT22-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200174 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-27 22:11 | 2024-08-28 09:00 | 09:00 | 2024-08-30 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de cables de I&C, ubicado en Edificio Eléctrico Principal, TG, | 11MBY92GH003_-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH003_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH011_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH004_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4006, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH004_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH004_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-5005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH005_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS009_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKG06AG101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS009_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH007_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH007_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH007_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH008_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH008_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH010_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH010_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH005_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH005_-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH004_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH010_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH010_-5005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH011_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4007, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS002-4002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20QFA52GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH05AA701_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11CKC00GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GH001_-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5006, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH082_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBR01CP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR11AA481_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR11AA482_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR12AA481_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR12AA482_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200172 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-26 21:57 | 2024-08-27 11:00 | 11:00 | 2024-08-30 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en TG. PTA y Edificio Eléctrico Principal. | 21EKE12CL002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP02GH001_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH109_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBL01GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH108_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH102_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH115_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH109_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH107_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH010_-5006, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKE12CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH102_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GAF10CF001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH301_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH107_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBL01GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN11GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GH001_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01GH011_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01GH011_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP02GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH003_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA712_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP02GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP02GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH003_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ010_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ010_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH001_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH001_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH001_-5005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ100_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH010_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKY92GH003_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5011, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH002_-5012, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH202_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH021_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200177 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-29 15:10 | 2024-08-30 11:00 | 11:00 | 2024-08-29 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG, TV, PTA, Edificio Principal Eléctrico. | 20PGC02AP001-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11BAW11GH001\80-DC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01GK101\80-DC001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01GK101\80-DC001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKC01GK101\81-DC001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBK01AE301-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKC01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA41GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA41GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKW31AP001-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKW32AP001-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH12AC301-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BBW01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBW01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200171 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-26 14:48 | 2024-08-27 09:00 | 09:00 | 2024-08-27 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG, TV, PTA y Edificio Eléctrico Principal. | 11MBH06AN104-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH05AN103-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH05AN101-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AP401-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AP401-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN203-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN202-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN201-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH05AN102-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF52GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF52AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF51GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF51AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF22GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF22AP001-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB12AP001-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP11GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH003-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH003-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH004-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH004-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH005-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH005-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH006-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH006-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20AXA20GT001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20AXA10GT001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21AXA10GT001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20AXA30GT001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH003-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH004-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH005-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH006-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB22CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA41GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB71GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB72GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11LAI80AA081-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC31AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB90CQ001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLA01GW022-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP15CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC12AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC11AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC32AP001M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHC32AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN107-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN108-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBX01AP102-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBX01AP101-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN104-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKG07GH101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BNT01-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLT01-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA70GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV01AH102-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH01AN101-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH01AN102-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN11GH001-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBN12GH101\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBP02GH001\00-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200169 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-22 21:15 | 2024-08-23 08:00 | 08:00 | 2024-08-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG, PTA | 20GCB41GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS003D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB82GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN10GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN10GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN10GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN20GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN20GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN20GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU50GH003_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN40GH001_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN80GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GNY00GH050_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCY00GH051_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GAF10AA081_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN80GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB42GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EGC50CT302_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QFB10CP001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QFB10CP001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QFB10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH01CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH01CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH01CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKA10AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QEF13AA711_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QEF13CP501_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB10CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GHB10CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBP01CP501_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH005_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4007, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH008_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH012_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA702_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4010, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04CT003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12GA101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKW70CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKE30CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKG40CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKG40CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH081_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4009, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKV01GH101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKF13CL201_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKW10GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKW10GH001_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101_-4008, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKW10GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKE12CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QFA52GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QFA52GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBL01GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKE11CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKE11CL002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200168 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-21 21:27 | 2024-08-22 09:00 | 09:00 | 2024-08-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG, TV y PTA. | 11HAY01GB004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH007_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB01CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB02CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB02CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB03CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB03CP002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB20CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB20CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGC02GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGC03GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11QFF11AA723_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA708_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH007_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS006C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGC02AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGC02AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS008E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGC03AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGC03AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GB003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GA007_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GB002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01GH001_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH04AA712_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB72GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB82GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAE20CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB22CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB42CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB21CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HAY01GA006_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAI80AA081_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAI80CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAI80CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAB41CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAF10CF001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11PGY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCY00GH051_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20SCB10CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB41GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB61GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB61GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB62GU001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB62GU001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB71GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB81GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB82GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH007_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200166 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-20 20:34 | 2024-08-21 08:00 | 08:00 | 2024-08-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de VLF a cable de MT, ubicados en el cubículo de puesta a tierra Generador TG | 11BAW11GH001-0001, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200167 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-20 20:42 | 2024-08-21 09:00 | 09:00 | 2024-08-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de VLF a cable de MT, ubicado en el cubículo de puesta a tierra del Generador TV | 10BAW11GH001-0001, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200161 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-16 14:04 | 2024-08-17 08:00 | 08:00 | 2024-08-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de Continuidad a cables de I&C, ubicados en TG, TV, Edificio Eléctrico Principal y PTA. | 10MAY11GH006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH006_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS007B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4006, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GH501_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA506_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA502_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA506_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA505_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EKY01GB003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA504_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA503_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA503_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAW01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAA21GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH009_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10LBY01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10LBY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10LBY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10LBY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU21AA001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU21AA002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU20AA001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU22AA001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU22AA002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR11AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR11AA482_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR12AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR12AA482_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKR30AA481_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH008_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH002_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS005_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10GH007_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11PGY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS005A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKA10CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKA10CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKE11CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGC03AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGC03AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GB003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GA005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GA004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LAY01GA003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCQ01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3005, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3009, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LCQ01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3003, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01-3014, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGC02AP001-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGC02AP001-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC12GH004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11GHY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21LAC11GH006_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB01GS003A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB01GS003F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB02GS003A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS005H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS005I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004J-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB21GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB21GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB21GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS005H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA21GS005F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS009A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS009D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA21GS005E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS009C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS006D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS003B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11LBY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QUA00GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QUA00GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QUA00GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QUA00GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM11GH002_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM11GH002_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU50GH003_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10BMA00GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA509_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH007_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH007_-4104, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH007_-4105, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA507_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200162 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-17 17:25 | 2024-08-19 08:00 | 08:00 | 2024-08-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de continuidad a cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG y TV. | 21QFA01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QFA01GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA509_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS003I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB22GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB22GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF81GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF81GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF30GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB81GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB22GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GB502_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA510_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF21GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN40GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN40GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS005E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCN40GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA507_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA508_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU21CF001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU50GH003_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GH501_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GH501_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GH502_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA510_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJU50GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJU50GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKU50GH001_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF82GH002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCB81GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF30GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF21GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF22GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GCF82GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA503_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GB502_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA501_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21QFA01GH001_-4103, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GB501_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GH501_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB02GS004G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BFB01GS004G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GB501_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA503_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKG07GH101_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CP501_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ100_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY91GZ100_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CT005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CT004_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB50CT001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB50CT002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,11HNE30GE051_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CT010_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,40CAA01GH001_-4041, 70215-CON-INS-01, 3.1,40CAA01GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH006_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH002_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAW01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH013_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH013_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH013_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH013_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH014_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH014_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH014_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB60CP001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB50CL001A-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20GMB50CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAW01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH003_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH003_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH002_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH003_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH008_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH017_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH017_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY01GH017_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01GH001_-4105, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS005H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAA21GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBW01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01GH002_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA70GH001-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA70GH001-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS002_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BNA01GS001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM11GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS011_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS014_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH002_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH003_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BLA01GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BUB12GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA30GH001_-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA30GH001_-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKA10AA081_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKA10AA081_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GH501_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA50GH001_-6051, 70215-CON-INS-01, 3.1,20CJA50GH001_-6052, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GH501_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GH502_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH003_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH004_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH005_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH006_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20PGB10GH006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBL01CP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBL01CP102_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBL01CP103_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB01CL001B-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH031_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS013_-4004, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB34CL001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20QEY01GA002_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CF101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CF102_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CF103_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CP109_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06CP110_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BAY10GH007_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12AP101_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBN12AP101_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06AA707_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBH06GH115_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MBY92GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200155 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-13 23:08 | 2024-08-14 10:00 | 10:00 | 2024-08-16 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas a cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG, TV. | 11MKC01GK101-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4015, 70215-CON-INS-01, 3.1,11MKC01GK101-4020, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20XKA01GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH002_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH002_-5003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH005_-4106, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH005_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH006_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH009_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH009_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH011_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH011_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MAY11GH011_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS006B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS006B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS007B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4006, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007A-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS007B-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BRU11GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BRU12GH002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHB00GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHB00GH001_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS003B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS003C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS003E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS003G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS003H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS003B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS003C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS003E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS003F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS003H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS003G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS003I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ01GS002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ02GS002_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GH501_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS014_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS016_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS003B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS007_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS008_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS009_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS010_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS011_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS012_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS013_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS003A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS007_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS009_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS010_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS011_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS013_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS014_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA02GS016_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10MKC01GK101_-4008, 70215-CON-INS-01, 3.1,20MAJ21GH001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB11GH005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20LCB12GH005_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS017_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA01GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EKY01GA001_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GB502_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EKY01GB002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA504_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA506_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA505_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA501_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA502_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA502_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GB501_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GB501_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA501_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH12GA501_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20EKY01GB001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS003A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS003C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS005J-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS007B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS003C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS003E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004H-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS005F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21EKH11GA508_-5001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200150 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-12 23:41 | 2024-08-13 12:00 | 12:00 | 2024-08-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG y PTA | 11MBA11AN102-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA11AN103-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA11AN103-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKU50GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJU50GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJU50GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA50GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AC302-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJU50GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJU50GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKU50GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA50GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA30GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA30GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA30GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA41GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCN10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCN20GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCN40GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH003-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS06-1012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS06-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS07-1012, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB11AP001M01-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP10AM001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GKD11AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHA00GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKC01GT100-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHB15GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP11AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB41GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB42GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH12GH003-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJU50GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJU50GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH12AH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GHN10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF21GU001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF21AP001-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200149 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-12 14:28 | 2024-08-13 09:00 | 09:00 | 2024-08-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal, TG y PTA | 11MBV03AN101-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV03AN102-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11QEF13AN101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11QEF13AN101-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH01AN101-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH01AN102-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN103-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBH06AN103-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF52CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB21CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS01-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP31AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP21AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF01AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF51CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF31AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKG06AG101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AP502-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AN401-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AN402-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH12AN403-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11AN403-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH11GH003-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BLS07-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA40GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA40GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA40GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH003-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21EKH12AC302-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ04GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BFB01GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA01GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA01GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA02GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA02GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10BWR00GS102-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10BWR00GS102-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001\60-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20XKA01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10BMA00GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10BMA00GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10BMA00GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAA21GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA11AN101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA11AN101-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA11AN102-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200142 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-23 21:17 | 2024-07-24 12:00 | 12:00 | 2024-08-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de continuidad a cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal y TV | 20BFA12GS008B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA21GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA21GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004B-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004C-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004F-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004K-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS004K-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS005I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS005I-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS009D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS009D-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008D-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008E-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008F-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008G-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS008G-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-3051, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-3050, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-3052, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-3053, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAT01GH001-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS006B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS006B-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS007B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS007B-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHA00GH001_-4005, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHB00GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHB00GH001_-4002, 70215-CON-INS-01, 3.1,10CHB00GH001_-5002, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS004E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS005A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS005E-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ03GS007C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS003A-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS003B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS003D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004B-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS004D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS007C-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFJ04GS007D-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4013, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01-4011, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4007, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS012_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS008_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS010_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS010_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS009_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA11GS008_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS011_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA21GS003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BJA01GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BMA01GS004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BRA12GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BUB11GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS008I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA22GS009F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10GH003_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10GH004_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10GH005_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21PGB10GH006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS007_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS006_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS007_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA21GS002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BBA11GS008_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS009I-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BFA12GS010F-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4003, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4006, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAY10GH001-4008, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200043 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-08 20:32 | 2024-05-09 12:00 | 12:00 | 2024-08-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 1.2.2 | 70215-CON-GEN-03, 70215-CON-GEN-19 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Registros de aprobación de Materiales Utilizados en las Actividades de Cableado. | Registro de Certificados de Materiales, 70215-CON-GEN-19, 1.2.2,Registro de Solicitud de Aprobación de Material, 70215-CON-GEN-03, 1.2.2 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200145 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-05 15:42 | 2024-08-06 09:00 | 09:00 | 2024-08-06 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de VLF a cables de MT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 20BFT01-0001 (2A, 2B, 2C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT01-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200146 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-05 15:47 | 2024-08-06 10:00 | 10:00 | 2024-08-06 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de VLF a cables de MT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal y TG. | 11MBU04AP101-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200147 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-08-05 15:52 | 2024-08-06 11:00 | 11:00 | 2024-08-06 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de VLF a cables de MT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal y TG. | 11MBH06AN101-M01-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200140 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-23 14:36 | 2024-07-24 09:00 | 09:00 | 2024-07-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG y PTA. | 11MBV03AN101-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKV01AP501-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKV01AP502-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKW31AP001-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKW31AP001-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKW32AP001-M01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKW32AP001-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11QEE02AN101-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11QEE02AN101-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11QEE02AN102-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11QEE02AN102-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA41GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA41GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB82CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF02AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF21CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF32AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB81CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCB92GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCF22CF001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP20AM001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP22AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP20GH001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GCP32AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20GKD12AP001-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200135 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-19 20:53 | 2024-07-20 09:00 | 09:00 | 2024-07-22 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de VLF en cables de MT, ubicados en Edificio Eléctrico principal a contenedores. | 20SCA12AZ001M01-0001 (1A, 1B. 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,20SCA11AZ001M01-0001 (1A, 1B. 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200139 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-20 15:06 | 2024-07-22 14:00 | 14:00 | 2024-07-22 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de VLF a cable de MT, ubicado en TV | 20BBW01-0001, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200138 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-20 15:03 | 2024-07-22 12:00 | 12:00 | 2024-07-22 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de VLF a cable MT, ubicado en TG | 21BBW01-0001, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200126 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-12 20:05 | 2024-07-15 12:00 | 12:00 | 2024-07-18 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en TG | 21PGB10GH001-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH001-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH002-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH002-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH003-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH003-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH004-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH004-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH005-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH005-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH006-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH006-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH007-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH007-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200131 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-16 22:12 | 2024-07-17 09:00 | 09:00 | 2024-07-18 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal / TG | 11MBA12GH001-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBA12GH001-AC002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ01GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ02GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA30GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA30GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA30GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA22GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC02AP001-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGC03AP001-EH01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKC01GK101-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10MKC01GK101-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBX01AH101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBX01AP101-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBX01AP102-M01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH101\30-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFJ03GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH003-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH004-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH001-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH001-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH002-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH002-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH003-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH003-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH004-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH004-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH005-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH005-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH006-1001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20PGB10GH006-1001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BBT01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH004-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200130 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-15 21:09 | 2024-07-16 10:00 | 10:00 | 2024-07-17 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal | 20BFA21GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA21GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA11GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA11GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200127 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-13 16:06 | 2024-07-15 14:00 | 14:00 | 2024-07-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal. | 21BAT01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAT01-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAT01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAT01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200129 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-13 16:33 | 2024-07-15 14:30 | 14:30 | 2024-07-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal. | 20BFA12GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA12GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA22GS001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA22GS001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200128 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-13 16:19 | 2024-07-15 10:00 | 10:00 | 2024-07-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de continuidad a cables de Control, ubicados en Turbina de Gas. | 11MKE01GH001-4012, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200124 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-12 17:45 | 2024-07-13 15:00 | 15:00 | 2024-07-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Pruebas de Resistencia de Aislamiento y continuidad a cables de BT e I&C, ubicados en Turbina de Gas. | 21BAC01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BAC01GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200125 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-12 18:26 | 2024-07-15 10:00 | 10:00 | 2024-07-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspeccion de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en area de TG. | 11MBV01AP101-M01-AC001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV01AP101-M01-AC001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV01AP101-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV01AP102-M01-H01-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV01AP102-M01-AC001-1, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV01AP102-M01-AC001-2, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MBV01AH101-AC001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200111 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 16:31 | 2024-07-10 10:00 | 10:00 | 2024-07-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de tendido de cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal y Turbina de Gas. | 21BAT01GH001 (I&C), 70215-CON-INS-22, 3.6,21BAT01 / 21BAT01GH001 (BT), 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200120-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-11 22:05 | 2024-07-12 10:00 | 10:00 | 2024-07-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia en cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal. | 10CHB00GH001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHB00GH001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHB00GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200119-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-11 21:37 | 2024-07-12 09:00 | 09:00 | 2024-07-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal | 10CHA00GH001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHA00GH001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200115 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 17:38 | 2024-07-11 09:00 | 09:00 | 2024-07-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de tendido de cable de fibra, ubicado en Edificio Eléctrico Principal. | 20BFA21GS005F / 21CJA20GH001 (I&C), 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200114 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 17:29 | 2024-07-10 16:00 | 16:00 | 2024-07-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de tendido de cables de I&C, ubicado en Edificio Eléctrico Principal. | 20CYW06GH001-6052, 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200113 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 17:06 | 2024-07-10 15:00 | 15:00 | 2024-07-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de tendido de cables de I&C, ubicados en Edificio Eléctrico Principal y ACC&BOP | 20CYW06GH001 / 20CYW02GH001 (I&C), 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200112 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 16:50 | 2024-07-10 14:00 | 14:00 | 2024-07-13 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de tendido de cables de instrumentación y control, ubicados en UCA. | 20CYW08GH001 / 20BFJ04GS005C (I&C), 70215-CON-INS-22, 3.6 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200120 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-11 20:58 | 2024-07-11 10:00 | 10:00 | 2024-07-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1, 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido y Pruebas de cables de BT, ubicados en Edificio Principal Eléctrico. | 10CHB00GH001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHB00GH001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHB00GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHB00GH001 BT, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200119 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-11 20:41 | 2024-07-12 09:00 | 09:00 | 2024-07-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1, 3.6 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido y Pruebas de cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal. | 10CHA00GH001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHA00GH001-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,10CHA00GH001 BT, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200118 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 18:08 | 2024-07-11 14:00 | 14:00 | 2024-07-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal (20UBA03) y TG. | 21BBT01-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BBT01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BBT01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BBT01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200117 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 18:03 | 2024-07-11 12:00 | 12:00 | 2024-07-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 21CJA20GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH003-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21CJA20GH003-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200116 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-09 17:57 | 2024-07-11 11:00 | 11:00 | 2024-07-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal. | 20BBA11GS003-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS003-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS003-1053, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-1053, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200084 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-19 04:50 | 2024-06-18 09:00 | 09:00 | 2024-07-09 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 1.1.2 | 70215-CON-GEN-13 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | REGISTRO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA PARA PRUEBAS DE CABLE | Certificados de Equipos Patrones, 70215-CON-GEN-13, 1.1.2 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200078 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-14 21:15 | 2024-06-16 10:00 | 10:00 | 2024-07-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de MT, ubicado en Barra Principal de la 20UBA01 y Motor de Compresor de Gas 1 y 2. | 21EKH11AN001-M01-0001/21EKH12AN001-M01-0001 (MT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200023-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-12 14:27 | 2024-03-27 14:00 | 14:00 | 2024-07-08 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entregan reportes de inspección de la instalación de cable de MT; recorrido de cables de edificio eléctrico principal 20UBA01 y TG. La inspección fue realizada el día 25/03/24. | 11MKE01GT100-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAC01-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MKE01GH001-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MKE01GH001-0002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200103 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-02 13:41 | 2024-07-03 12:00 | 12:00 | 2024-07-04 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de resistencia de aislamiento a cables de BT, ubicados en area Edificio Eléctrico Principal (20UBA03). | 21PGB10GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH003-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH003-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH005-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH005-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH006-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH006-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH007-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21PGB10GH007-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200099 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-28 21:17 | 2024-06-29 09:00 | 09:00 | 2024-07-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de cables de BT, ubicados en ares de Turbina de Vapor. | 20BAY10GH005-3050, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH004-3001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11CHA00GH001 CABLES DE BT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAT01 CABLES DE BT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH003 CABLES DE BT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,10MKC01GK101 CABLES DE BT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH007 CABLES DE BT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BBT01 CABLES DE BT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAT01GH001 CABLES DE BT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MKC01GK101-4011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200102 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-07-02 13:30 | 2024-07-03 09:00 | 09:00 | 2024-07-03 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.6 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de cables de BT, ubicados en area Edificio Eléctrico Principal (20UBA03). | 21PGB10GH007, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGB10GH002, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGB10GH003, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGB10GH005, 70215-CON-ELE-48, 3.6,21PGB10GH006, 70215-CON-ELE-48, 3.6 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200100 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-28 21:23 | 2024-06-29 10:00 | 10:00 | 2024-07-01 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de Resistencia de Aislamiento a cables de BT, ubicados 20UBA02. | 20BAY10GH004-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH003-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAY10GH003-1051, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200101 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-28 21:27 | 2024-06-29 11:00 | 11:00 | 2024-07-01 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de cables de BT, ubicados en 20UBA03. | 21BAY10GH001-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAY10GH002-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAY10GH002-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200097 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-26 21:26 | 2024-06-28 09:00 | 09:00 | 2024-06-28 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de cables de BT, ubicados en area Turbina de Gas. | CABLES DE BAJA TENSION (MBV-11-01-M-A0), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200093-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-25 18:40 | 2024-06-26 10:00 | 10:00 | 2024-06-28 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de VLF a Cables de MT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal 20UBA01. | 21LAC12AP001-0001 (2A, 2B, 2C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC12AP001-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC11AP001-0001 (2A, 2B, 2C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC11AP001-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200092-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-25 18:29 | 2024-06-25 02:00 | 02:00 | 2024-06-28 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de Cable de BT y Control, ubicados en area Turbina de Gas. | 11MKE01GH001 / 21BAC01 (BT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAC01GH001 (C), 70215-CON-INS-22, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200094 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-25 16:52 | 2024-06-26 12:00 | 12:00 | 2024-06-28 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de Cables de BT y MT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal 20UBA01. | 20BBW01-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBW01-3050, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20SCA12AZ001M01-0001 (1A, 1B, 1C) MT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20SCA11AZ001M01-0001 (1A, 1B, 1C) MT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200095 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-26 18:33 | 2024-06-27 10:00 | 10:00 | 2024-06-28 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de Cables de BT, ubicado en Edificio Eléctrico Principal (20UBA03, Sala de Control) | 20BAY10GH006, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH005, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH004, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH003, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BAY10GH002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200096 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-26 18:40 | 2024-06-27 12:00 | 12:00 | 2024-06-28 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de cables de BT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal (20UBA03, Sala de Control) | 21BAY10GH006, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAY10GH005, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAY10GH002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAY10GH001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200098 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-26 21:37 | 2024-06-28 12:00 | 12:00 | 2024-06-28 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de cables de BT, ubicados en area de Turbina de Gas. | CABLES DE BAJA TENSION (MKW-11-01-M-A0), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200093 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-25 16:34 | 2024-06-26 10:00 | 10:00 | 2024-06-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de VLF a Cables de MT, ubicados en Edificio Eléctrico Principal 20UBA01. | 21LAC11AP001-0001-1A, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC11AP001-0001-1B, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC11AP001-0001-1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC11AP001-0001-2A, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC11AP001-0001-2B, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC11AP001-0001-2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC12AP001-0001-1A, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC12AP001-0001-1B, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC12AP001-0001-1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC12AP001-0001-2A, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC12AP001-0001-2B, 70215-CON-ELE-68, 3.3,21LAC12AP001-0001-2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200092 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-25 16:16 | 2024-06-25 02:00 | 02:00 | 2024-06-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de Cable de BT y Control, ubicados en area Turbina de Gas. | 21BAC01-1001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAC01-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAC01-1051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAC01-1052, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MKE01GH001-4012, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21BAC01GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,21BAC01GH001_-4102, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,21BAC01GH001_-4103, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,21BAC01GH001_-4104, 70215-CON-INS-22, 2.2.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200090 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-21 15:38 | 2024-06-22 11:00 | 11:00 | 2024-06-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1, 3.1 | 70215-CON-INS-01, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de Cables de Control ubicados en Transformador auxiliar Turbina de Gas. | 21BBT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,21BBT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,21BBT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-01, 3.1,21BBT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,21BBW01GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200089 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-21 15:28 | 2024-06-22 08:00 | 08:00 | 2024-06-24 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de tendido de cables de BT y Control ubicado en el area de Transformador Auxiliar Turbina de Vapor. | 20BBT01GH001_-4102, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBT01GH001_-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBT01GH001_-5101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBW01GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBW01-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200091 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-21 15:47 | 2024-06-22 09:00 | 09:00 | 2024-06-22 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de VLF a cables de MT ubicados en la 20UBA01. | 11MKE01GT100-0001 2A, 2B, 2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,11MKE01GT100-0001 1A, 1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200088 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-20 20:47 | 2024-06-22 12:00 | 12:00 | 2024-06-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de VLF en cables de MT en Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 20LCB12AP001-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,20LCB11AP001M01-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200086 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-20 20:33 | 2024-06-21 10:00 | 10:00 | 2024-06-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de VLF a cables de MT ubicados en Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 21EKH12AN001-M01-0001 (2A, 2B, 2C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,21EKH12AN001-M01-0001 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200087 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-20 20:40 | 2024-06-22 10:00 | 10:00 | 2024-06-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de prueba de VLF en Edificio Eléctrico Principal (20UBA01). | 21EKH11AN001-M01-0001 (2A, 2B,2C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,21EKH11AN001-M01-0001 (1A, 1B,1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200077 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-15 08:00 | 08:00 | 2024-06-20 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cables de BT y MT, ubicados en el área de Transformador Auxiliar TG y TV. | Cables Baja Tensión, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,Cables Media Tensión, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200085-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-19 16:07 | 2024-06-19 14:00 | 14:00 | 2024-06-20 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de Resistencia de Aislamiento a cables de BT ubicado en el área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 20BBT01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200080 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-17 21:25 | 2024-06-18 08:00 | 08:00 | 2024-06-20 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Tendido de Cable Eléctrico de BT, en el área de TG/TV. | 20BAC01 / 20BAT01 (BT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200079 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-14 21:26 | 2024-06-17 09:00 | 09:00 | 2024-06-20 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de MT y BT, Ubicados en la barra Principal MV 1 y 2, hacia el Motor de Bomba Combinada AP/MP. | 21LAC11AP001/21LAC12AP001 (BT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21LAC11AP001-0001/21LAC11AP001-0001-1B (MT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200085 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-19 15:03 | 2024-06-19 14:00 | 14:00 | 2024-06-19 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de Resistencia de Aislamiento a cables de BT ubicado en el área Edificio Eléctrico Principal (20UBA02). | 20BBT01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1002, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200081 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-18 17:01 | 2024-06-19 08:00 | 08:00 | 2024-06-19 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de pruebas de resistencia de aislamiento a cables de Baja Tensión, Ubicado en Área de contenedores Edificio Eléctrico Principal (20UBA02) y Turbina de Vapor. | 20BAC01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAC01-1051, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAC01-1052, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BAC01-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200051-B | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-14 15:10 | 2024-05-20 09:00 | 09:00 | 2024-06-17 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de Media y Baja Tensión (BBA) | Grupo 1 (BBA), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200075 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-12 14:00 | 2024-06-13 11:00 | 11:00 | 2024-06-17 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de tendido de Cable Eléctrico de MT y BT, Ubicados en 20UBA01 y HRSG. | 11MBH06AN101-M01-H01-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MBH06AN101-M01-0001 (MT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200074 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-12 13:44 | 2024-06-13 10:00 | 10:00 | 2024-06-17 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Tendido de Cables de MT y BT, ubicados en el área de Contenedores, Edificio Eléctrico Principal (20UBA01) / TV. | 20LCB11AP001M01-1031 / 20LCB12AP001M01-1031 (BT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20LCB11AP001M01-0001 / 20LCB12AP001M01-0001 (MT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200070 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-10 20:29 | 2024-06-11 09:00 | 09:00 | 2024-06-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Pruebas de VLF a cables de MT, ubicados en los Transformadores de Emergencia, área de Edificio Eléctrico Principal. | 20BFT12 2A, 2B, 2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT22 1A, 1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT22 2A, 2B, 2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT12 1A,1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200071 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-10 20:35 | 2024-06-12 08:00 | 08:00 | 2024-06-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Pruebas de VLF a Cables de MT, Ubicado en los Transformadores de emergencia, en el área de Edificio Eléctrico Principal. | 20BFT11 2A, 2B, 2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT21 1A, 1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT21 2A, 2B, 2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT11 1A, 1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200073 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-10 20:44 | 2024-06-13 08:00 | 08:00 | 2024-06-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Pruebas de VLF a Cables de MT, ubicados en los transformadores de emergencia, en el área de AC Y BOP. | 20BFT02 2A, 2B, 2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,20BFT02 1A, 1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200072 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-10 20:39 | 2024-06-12 08:00 | 08:00 | 2024-06-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Pruebas de VLF a Cables de MT, Ubicados en el Edificio Eléctrico Principal. | 11MBN12AP101 1A, 1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200061 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-29 20:54 | 2024-05-30 08:00 | 08:00 | 2024-06-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Registros de Pruebas de VLF a Cables de Media Tensión Ubicado en el Área de Arrancador Estático. | Grupo 2 21BAC, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 1 11MKE, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200069 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-07 13:51 | 2024-06-11 08:00 | 08:00 | 2024-06-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Tendido de cables de Media y Baja Tensión en Área de Contenedores 20UBA01. | 20BFT01 /20BFT02 (BT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT01-0001/20BFT02-0001 (A,B,C) MT, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200056 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-17 15:24 | 2024-05-17 14:00 | 14:00 | 2024-06-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Registros de Pruebas VLF a Cables de Media Tensión (20BBA21GS004-0001-1A al 6C). | Grupo 6 (6A, 6B, 6C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 5 (5A, 5B, 5C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 4 (4A, 4B, 4C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 3 (3A, 3B, 3C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 2 (2A, 2B, 2C), 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 1 (1A, 1B, 1C), 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200064 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-04 13:59 | 2024-06-05 08:00 | 08:00 | 2024-06-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Registros de pruebas VLF a Cables de Media Tensión. Ubicado en área de Transformador Auxiliar TG hacia la 20UBA01. | Grupo 9 9A, 9B, 9C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 1 1A, 1B, 1C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 2 2A, 2B, 2C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 3 3A, 3B, 3C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 4 4A, 4B, 4C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 5 5A, 5B, 5C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 6 6A, 6B, 6C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 7 7A, 7B, 7C, 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 8 8A, 8B, 8C, 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200067 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-06 14:32 | 2024-06-08 09:00 | 09:00 | 2024-06-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Tendido de Cable Eléctrico de Baja Tensión (Control Package). | 11BMC01GS001M-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BMC01GS001M-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BMC01GS001M-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BMC01GS001M-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BMC01GS001M-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BMC01GS001M-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BMC01\20-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200066 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-06 14:22 | 2024-06-07 09:00 | 09:00 | 2024-06-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección y Pruebas de Resistencia de Aislamiento y continuidad a Cables de Baja tensión y Control. (20BFJ01) | 6a, 6b, 6c, 70215-CON-ELE-54, 3.1,1a, 1b, 1c, 70215-CON-ELE-54, 3.1,2a, 2b, 2c, 70215-CON-ELE-54, 3.1,3a, 3b, 3c, 70215-CON-ELE-54, 3.1,4a, 4b, 4c, 70215-CON-ELE-54, 3.1,5a, 5b, 5c, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200062 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-06-03 18:30 | 2024-06-04 09:00 | 09:00 | 2024-06-06 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.3 | 70215-CON-ELE-68 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Pruebas VLF a Cables de Media Tensión, Ubicados en la 20UBA01. Fecha de Pruebas ejecutadas: 27 a 30 de Mayo 2024. | Grupo 9 9A, 9B, 9C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 1 1A, 1B, 1C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 2 2A, 2B, 2C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 3 3A, 3B, 3C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 4 4A, 4B, 4C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 5 5A, 5B, 5C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 6 6A, 6B, 6C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 7 7A, 7B, 7C., 70215-CON-ELE-68, 3.3,Grupo 8 8A, 8B, 8C., 70215-CON-ELE-68, 3.3 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200023 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-03-27 18:43 | 2024-03-27 14:00 | 14:00 | 2024-06-05 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entregan reportes de inspección de la instalación de cable de MT (parcial); recorrido de cables de edificio eléctrico principal (UBA01) y TG. La inspección fue realizada el día 25/03/24. | 21BAC01-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS01-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MKE01GT100-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MKE01GH001-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MKE01GH001-0002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200052-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-11 16:26 | 2024-05-13 09:00 | 09:00 | 2024-05-31 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de Baja Tensión. (BAW) | Grupo 1 (BAW), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200055 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-13 20:54 | 2024-05-17 08:00 | 08:00 | 2024-05-29 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de la Instalación de Cable Eléctrico de Baja Tensión. (BBT) | Grupo 1 (BBT), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200049-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-13 17:35 | 2024-05-16 12:00 | 12:00 | 2024-05-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de la Instalación de Cable Eléctrico de Baja Tensión. (BRA) | Grupo 1 (BRA), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200057 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-20 20:42 | 2024-05-21 10:00 | 10:00 | 2024-05-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de instalación de cables y pruebas de resistencia de aislamiento a cables de baja tensión, ubicados en el área de contenedores 20UBA02. | Grupo 1 (20BMA01GS004B-1001-1A al 4C), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200039 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-08 14:52 | 2024-05-08 10:00 | 10:00 | 2024-05-25 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1, 3.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de instalación de cables y pruebas de resistencia de aislamiento a cables de baja tensión, ubicados en el área de contenedores 20UBA02. | 20BFA12GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBT01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA21GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA11GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA12GS001-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBT01-1001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFA21GS001-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFA11GS001-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS00AB-1001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task, Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200050-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-11 17:08 | 2024-05-13 15:00 | 15:00 | 2024-05-23 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de la Instalación de Cable Eléctrico de Baja Tensión. (CJA) | Grupo 1 (CJA), 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200047 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-10 17:11 | 2024-05-10 14:00 | 14:00 | 2024-05-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Prueba de Resistencia de Aislamiento y Continuidad a Cables de Baja Tensión Instalados en la 20UBA03 hacia las UPS de la Sala de Control. | 20BRA12GW001-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW001-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW001-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA12GW001-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA11GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA11GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA11GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA11GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA11GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA11GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA12GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA12GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA12GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA12GH002-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA12GH002-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA12GH002-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA10GH001-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA10GH001-1041, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20CJA10GH001-1042, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW001-1021-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW001-1021-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW001-1021-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRA11GW001-1021-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200051-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-14 15:04 | 2024-05-20 09:00 | 09:00 | 2024-05-14 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de Media y Baja Tensión (BBA) | 20BBA11GS001-3051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-4002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS003-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS003-1051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS003-1052, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS003-1053, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS012-4011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS012-4012, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-3051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-4002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-1051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-1052, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-1053, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001_-4001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS012_-4101, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001_-4101, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200052 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-10 21:49 | 2024-05-13 09:00 | 09:00 | 2024-05-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de Baja Tensión. (BAW) | 10BAW11GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,10BAW11GH001-3001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,10BAW11GH001-3002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BAW11GH001 00-AC001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BAW11GH001-4001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BAW11GH001-4002, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11BAW11GH001-4005, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200051 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-10 21:47 | 2024-05-20 09:00 | 09:00 | 2024-05-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de Media y Baja Tensión (BBA) | 20BBA11GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-3001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-3050, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001-3051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS003-1051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS003-1052, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS003-1053, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-3050, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS001-3051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-5A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-5B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-5C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-6A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-6B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-0001-6C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-1051, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-1052, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA21GS004-1053, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBA11GS001_-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS001-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS001-4002, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS012-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS012-4011, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS012-4012, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA21GS001-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA21GS001-4002, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS001-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1 | Manual | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200050 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-10 21:26 | 2024-05-13 15:00 | 15:00 | 2024-05-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de la Instalación de Cable Eléctrico de Baja Tensión. (CJA) | 20CJA10GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA10GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA10GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA11GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA11GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA11GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA11GH002-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA11GH002-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA11GH002-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA12GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA12GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA12GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA12GH002-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA12GH002-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA12GH002-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA30GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA30GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA30GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA30GH002-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA30GH002-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA30GH002-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA40GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA40GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA40GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA41GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA41GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA41GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA41GH002-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA41GH002-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA41GH002-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA50GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA50GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA50GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA60GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA70GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA70GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20CJA70GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH001-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH001-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH001-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH002-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH002-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH002-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH003-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH003-1041, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,21CJA20GH003-1042, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200049 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-10 21:26 | 2024-05-11 08:00 | 08:00 | 2024-05-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de la Instalación de Cable Eléctrico de Baja Tensión. (BRA) | 20BRA11GW001-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW001-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW001-1021-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW001-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW002-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW002-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW002-1021-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW002-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW004-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW004-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW004-1021-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW004-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW005-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW005-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW005-1021-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA11GW005-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW001-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW001-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW001-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW002-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW002-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW002-1021-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW002-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW004-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW004-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW004-1021-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW004-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW005-1021-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW005-1021-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW005-1021-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRA12GW005-1021-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-IN-RFI-200006 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-10 21:50 | 2024-05-28 10:00 | 10:00 | 2024-05-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-INS-22 | Instrumentation | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Instalación de Cable Eléctrico de I&C (BBA) | 20BBA11GS001_-4101, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS001-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS001-4002, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS012-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS012-4011, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA11GS012-4012, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA21GS001-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BBA21GS001-4002, 70215-CON-INS-22, 2.2.1 | Manual | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200054 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-11 14:39 | 2024-05-14 03:00 | 03:00 | 2024-05-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección de Cables | Grupo 1 Inspección de Cables, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Task | True | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200038 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-05-07 19:11 | 2024-05-07 15:00 | 15:00 | 2024-05-07 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1, 3.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | Fixed | Inspección de la Instalación del Cable Eléctrico de Baja Tensión y Pruebas de Resistencia de Aislamiento , ubicación área de Contenedores 20UBA02. | 20BFA12GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA12GS001-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBT01-1001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFA21GS001-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFA11GS001-1011, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS002B-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BJA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS003B-1001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-3C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-4A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-4B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMA01GS004B-1001-4C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BBT01-1001, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA21GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFA11GS001-1011, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS002B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BJA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS003B-1001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMA01GS004B-1001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-5A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-5B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-5C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-6A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-6B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-6C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-7A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-7B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-7C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-8A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-8B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-8C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-9A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-9B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA11GS001-0001-9C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-5A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-5B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-5C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-6A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-6B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BBA21GS004-0001-6C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-5A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-5B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0001-5C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-4A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-4B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-4C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-5A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-5B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,11MKE01GH001-0002-5C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT12-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT12-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT12-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT21-0001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT21-0001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT21-0001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT21-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT21-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT21-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT22-0001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT22-0001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT22-0001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT22-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT22-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT22-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,21BAC01-0001-3C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT11-0001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT11-0001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT11-0001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT11-0001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT11-0001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BFT11-0001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task, Manual | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200031 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-04-20 16:02 | 2024-04-20 11:00 | 11:00 | 2024-05-06 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1, 3.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | Fixed | Inspección de Cableado y Prueba de Resistencia de Aislamiento y continuidad, Área 20UBA03. | 20BTM12-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM12-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM12-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM12-1001-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM12-1001-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM12-1001-2C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,'20BTM12-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTB01GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BTM12GH002_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BRA11GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BRA12GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BRU11GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BRU12GH002_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BUB11GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BUB12GH001_-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BRR01-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRR01-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BRR01-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BUB11GW001-1051-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BUB11GW001-1051-1P, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BUB12GW001-1051-1N, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BUB12GW001-1051-1P, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM12-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM12-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM12-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM12-1001-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM12-1001-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM12-1001-2C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM12-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRR01-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRR01-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BRR01-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BUB11GW001-1051-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BUB11GW001-1051-1P, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BUB12GW001-1051-1N, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BUB12GW001-1051-1P, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTB01GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM12GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BRA11GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BRA12GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BRU11GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BRU12GH002_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BUB11GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BUB12GH001_-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200035 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-04-30 21:42 | 2024-04-30 04:00 | 04:00 | 2024-05-02 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 3.1 | 70215-CON-ELE-54 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Inspección, verificación de Pruebas de resistencia de Aislamientos a Cables de Baja Tensión, Pruebas realizadas Nuevamente a Cables Posterior a la Reparación de la 20UBA04. | 20BTM11-1051-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Task | False | True
Accepted | Partially Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200030 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-04-17 18:57 | 2024-04-17 14:00 | 14:00 | 2024-04-26 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1, 3.1 | 70215-CON-ELE-48, 70215-CON-ELE-54, 70215-CON-INS-01, 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | Fixed | Inspección de Instalación de Cables de Baja Tensión y Control en la 20UBA02, 20UBA03 Y 20UBA04. | 20BTM11-1001-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1001-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1001-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1001-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1001-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1001-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BMT11-1051-1A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BMT11-1051-1A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-1B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1051-1B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-1C, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1051-1C, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-2A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1051-2A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-2B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1051-2B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-3A, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1051-3A, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1051-3B, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1051-3B, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-1031, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BTM11-1031, 70215-CON-ELE-54, 3.1,20BTM11-GH002-4001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BTM11-GH002-4001, 70215-CON-INS-01, 3.1,20BTM11-GH002-4001, 70215-CON-ELE-54, 3.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200022 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-03-13 21:21 | 2024-03-13 16:00 | 16:00 | 2024-03-21 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entrega inspección de instalación de cable eléctrico tendido de BT (parcialmente), en el área de contenedor eléctrico principal La inspección fue realizada el 01/03/2024. | 20BFT11, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT12, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT21, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT22, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200008 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-01-24 17:40 | 2024-01-24 02:00 | 02:00 | 2024-03-19 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 1.1.2 | 70215-CON-GEN-13 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Certificados de calibración de equipos de medición. | Calibración de equipos, 70215-CON-GEN-13, 1.1.2 | Manual | False | True
Accepted | Cancelled | 70215-25500-EL-RFI-200021 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-03-13 20:46 | 2024-03-13 14:00 | 14:00 | 2024-03-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-INS-22 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entrega inspección de instalación de tendido de cable de I & C (parcialmente) de los transformadores en el área de contenedor eléctrico principal. La inspección se realizo el 01/03/2024 | 20BFT11-0001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BFT12-0001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BFT21-0001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1,20BFT22-0001, 70215-CON-INS-22, 2.2.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200018-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-03-12 20:41 | 2024-03-12 16:00 | 16:00 | 2024-03-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entrega inspección de instalación de cable eléctrico tendido de MT parcialmente, en el área de contenedor eléctrico principal La inspección fue realizada el 01/03/2024. | 20BFT11-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200020-A | 7021525500 - PROINELCA | 2024-03-12 21:17 | 2024-03-12 16:00 | 16:00 | 2024-03-15 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entrega inspección de instalación de cable eléctrico tendido de MT parcialmente, en el área de contenedor eléctrico principal La inspección fue realizada el 01/03/2024. | 20BFT12-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT21-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT22-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,11MBN12AP101-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200020 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-03-12 21:08 | 2024-03-12 16:00 | 16:00 | 2024-03-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entrega inspección de instalación de cable eléctrico tendido de MT parcialmente, en el área de contenedor eléctrico principal La inspección fue realizada el 01/03/2024. | 20BFT12-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT21-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT22-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20MBN12AP101-0001, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Cancelled | Execution Suspended | 70215-25500-EL-RFI-200018 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-03-06 20:23 | 2024-03-06 16:00 | 16:00 | 2024-03-12 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 2.2.1 | 70215-CON-ELE-48 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se entrega inspección de instalación de cable eléctrico tendido de MT parcialmente, en el área de contenedor eléctrico principal La inspección fue realizada el 01/03/2024. | 11MBN12AP101, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT22, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT21, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT12, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1,20BFT11, 70215-CON-ELE-48, 2.2.1 | Manual | False | True
Accepted | Accepted | 70215-25500-EL-RFI-200013 | 7021525500 - PROINELCA | 2024-02-09 21:37 | 2024-02-09 04:00 | 04:00 | 2024-02-11 | 70215-40-YQ_-QNQ-UTE-027 | 1.1.3 | 70215-CON-GEN-10 | Electrical | Mérida | Área 1 | No | Se presentan DC3 del personal asignado a las actividades de conexionado. | Aprobación de personal, 70215-CON-GEN-10, 1.1.3 | Manual | False | True